## Seguimiento ACPM
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
IR CELDA AD2774
CÓDIGO |  |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | [5 empty] | VERSIÓN |  |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-21 |  |  |  |  | 2017-09-18 |  |  | 2018-07-03 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 de 1
HALLAZGO | [7 empty] | PLAN DE MEJORA | [8 empty] | CIERRE
CONSECUTIVO | FECHA REPORTE | PROCESO | ORIGEN/FUENTE | TIPO DE REPORTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | NOMBRE DE QUIEN GENERA LA ACCIÓN | ANALISIS DE CAUSA (METODOLOGIA DE LOS PORQUES) | CORRECCIÓN / REACCIÒN (Acción Inmediata) | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA | RESPONSABLE (S) | RECURSOS | Se identifico peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad de generar controles nuevos o modificar los existentes |  | CUALES? | FECHA ESTIMADA DE VERIFICACIÓN | EFICACIA |  | JUSTIFIQUE PORQUE (Observaciones) | ESTADO DE LA ACCIÓN | FECHA DE VERIFICACIÓN |  | 1 | 1. Informe de satisfacción del cliente externo e interno
[13 empty] | SI | NO |  |  | SI (Conforme) | NO (No Conforme) | [5 empty] | 2. Medición o seguimiento de los procesos, o análisis de datos
5 | 2018-07-17 | Gestión Administrativa | Auditoria externa BASC e ISO 28000 | Preventiva | E4.1.3 Observación: Revisar las visitas domiciliarias con el objetivo de determinar el concepto de seguridad que debe ir en el formato. EVIDENCIA OBJETIVA se verificaron las seis visitas domiciliarias los cuales soo dos tenían concepto de seguridad. | Johana Marcela Restrepo Pineda | *No se tiene claridad en el concepto de seguridad relacionado con BASC. * En el Formato de la visita no se deja espacio para describir el concepto de la misma. *En el concepto de la visita no se aclara los resultados obtenidos y/u observaciones en cuanto al tema de seguridad. *El concepto se limita a sí es favorable o no favorable para la contratación, sin ampliar la información de lo observado durante la visita en cuanto al tema de seguridad. | No aplica | Actualizar formato de visita domiciliaria FO-GH-02. * enviar información a SIG para ser aprobada. * Socializar el formato. *Recibir capacitación visitas domiciliarias con enfoque de seguridad. | *24/07/2018. *27/07/2018. *14/11/2018 | Dirección Gestión Administrativa/ SIG | Tecnológicos. * Humanos. |  | X |  | 2018-11-15 | X |  | Se evidencia que de acuerdo a los ajustes realizados al formato de visita domiciliaria, este permite guiar al entrevistador a amplaiar el concepto de seguridad y dejar claridad en los observado al momento de realizar la visitas en cuanto al tema de seguridad del candidato (a). | CERRADA | 2018-11-15
6 | 2018-07-17 | Gestión Administrativa | Auditoria Interna ISO 9001:2015 | Correctiva | 7.2 Norma Internacional ISO 9001:2015 No se eviencian registros relacionados con el "conocimientos o habilidades: office (word, excel, power point)", para la persona Johana Marcela Restrepo Pineda, directora de gestión administrativa, solicitados en el documento "perfil del cargo" para el cargo "Directora Gestión Administrativa". (FO-GH-09) V1 DE 14-06-18. | Johana Marcela Restrepo Pineda | *No se tiene claridad de los conocimientos que debe tener el colaborador de acuerdo al perfil del cargo.* No se evalúa los conocimientos requeridos en el proceso de selección. *No se deja soporte de los conocimientos que posee el candidato al momento de la evaluación. *No se tiene soporte/certificados de los conocimientos requeridos dentro del perfil del cargo. | Correción: Recibir formación en ofimatica obteniendo la certificación correspondiente. | * Inscripción a cursos relacionados con los conocimientos complementarios requeridos dentro del perfil del cargo.* Revisiòn de las Hojas de vida de todos los colaboradores con el fin de identificar los requerimientos del perfil. * Enviar a los colaboradores a capacitaciòn cuando se requiera. | 18/07/2018 * 18/08/2018 *17/09/2018 | Dirección Gestión Administrativa | Tecnológicos. * Humanos. |  | X |  | 2018-12-15 | X |  | * Dado que la colaboradora cuenta con certificado excel intermedio, no se vio la necesidad de inscribirse a un curso. *Después de revisado las hojas de vida de cada colaborador, se evidencia que cuentan con los certificados academicos requeridos en los perfiles del cargo. *La colaboradora cuenta con certificado excel intermedio de Comfamiliar Risaralda, se adjunta soporte en la hoja de vida. | CERRADA | 2018-12-15
7 | 2018-09-21 | Gestión Administrativa | Actualización Manual de GH | Preventiva | Obtener una metodologìa objetiva y acorde a las necesidades de la organizaciòn, dado que los resutados obtenidos con la aplicaciòn de las pruebas psicotecnicas actuales, no permitia identificar las competencias y habilidades esperadas para cada cargo. Ademàs que la actualización de la misma permite evaluar la integridad, dando cumplimiento al requisito de BASC 2015. | Johana Marcela Restrepo Pineda | * No se permite identificar el nivel de riesgo laboral del candidato a contratar para la organización. *Las pruebas aplicadas dentro de la organización estan obsoletas. *Las pruebas aplicadas no permiten definir el nivel de riesgo laboral del candidato (a) evaluado para la organización. *Las pruebas no permiten determinar el nivel de competencia de acuerdo al perfil de competencias definido dentro de la organización.* | Control: Aplicación Batería de Evaluación Psicotecnica. | * Identificar pruebas psicotecnicas orientadas a la evaluación de competenias y habilidades, además de integridad laboral. * Cotización de pruebas psicotecnicas con las especificaciones requeridas. *Selección del proveedor para la compra de la Batería. *. Aprobación por parte de gerencia del presupuesto para la compra de la Batería * Inducción a la Auxiliar administrativa de la programación de la prueba. * Aplicación de la Batería a nuevos candidatos (as). | * 30/01/2018*02/03/018 *15/03/2018*22/03/2018 *18/05/2018 | Dirección Gestión Administrativa/ Auxiliar Gestión Administrativa. | Tecnológicos. * Humanos. |  | X |  | 2018-08-06 | X |  | La Batería Veritas permitiò identificar factores de riesgo (alcohol, robo, etc) de los candidatos (as) postulados a ingresar a la organización, así mismo permitiò evaluar competencias establecidas dentro del perfil del cargo. | CERRADA | 2018-09-05
8 | 2018-09-05 | Gestión Administrativa | Reunión cumplimiento de Norma ISO 9001 | Preventiva | Realizar una evaluación de desempeño a cada colaborador de la empresa, con el fin de identificar a tiempo aquellas oportunidades de mejora ya sea de conocimientos y/o habilidades, a fin de no afectar el desemepeño y/o productividad del mismo, pudiendo ello afectar tambièn las actividades de la compañia. | Johana Marcela Restrepo Pineda | *No se realiza retroalimentación del desempeño de forma periódica a cada colaborador (a). * No se tiene establecido una forma de seguimiento y evaluación al colaborador. * El colaborador (a) no tiene conocimiento acerca de las oportunidades de mejora que posee con respecto al desarrollo de sus actividades y mejora del desempeño. * No se tiene establecido un plan de desarrollo individual que permita alimentar el plan anual de capacitación y que esta enfocado al mejoramiento del desempeño del colaborador (a). | Control de consecuencias: Elaboración y evaluación de desempeño a cada colaborador (a) de la empresa. | * Elaboración de la plantilla de evaluación enfocada en las competencias establecidas en el perfil del cargo. * Aprobación del formato de evaluación por parte de Gerencia. * Socialización del objetivo y formato de evaluación de desempeño a cada colaborador(a). * Evaluación de desempeño a cada colaborador (a) y establecimiento del plan de desarrollo individual. | *10/05/2018 *25/05/2018 *15/06/2018 *20/06/2018 | Dirección Gestión Administrativa/ Líderes de Proceso. | Tecnológicos. *Humanos. |  | X |  | 2018-08-13 | X |  | La planificación y desarrollo de la evaluación de desempeño a cada colaborador (a), permitio identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en cada uno, con el fin de mejorar su desempeño en las actividades que realiza. | CERRADA | 2018-12-14
9 | 2019-10-12 | Gestión Administrativa | Reunión Comité de PESV | Preventiva | Evitando la materializaciòn de un incumplimiento con la ley 1618 de 2013, se evidencia la necesidad de adecuar las vías de acceso para personas con movilidad reducida. | Johana Marcela Restrepo Pineda | *No se cuenta con espacios exclusivos para uso y movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida. * No se tiene establecido una política de inclusiòn dentro de la organizaciòn. * No se tiene establecido dentro de la matriz de reuqisitos legales la ley 1618 de 2013 la cual establece "las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad".* No se tenìa conocimiento de la normatividad legal vigente.* No se contaba com la asesoría de un profesional en PESV que nos permitiera identificar dicha necesidad. | Control: Determinar y delimitar el espacio exclusivo para personas con movilidad reducida. | *Solicitud cotizaciones adecuación pictograma parqueadero.*Aprobaciòn presupuesto pictograma parqueadero. * Contratación proveedor seleccionado.* Ejecución y modificacion pictogramas parqueadero para personas con movilidad reducida. | *12/10/2018 *25/10/2018 *29/10/2018 *06/11/2018. | Dirección Gestión Administrativa/ Dirección Gestiòn Juridica y PH | Financieros Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2018-11-15 | X |  | El delimitar y tener un espacio exclusivo para personas con movilidad reducida ha permitido incluir dentro del parque a personas con esta dificultad. | CERRADA | 2018-11-22
10 | 2018-10-16 | Gestión Administrativa | Reunión Asesor SIG | Preventiva | Evitando la materializaciòn de un incumplimiento con el decreto 1072, se evidencia la necesidad de adecuar el procedimiento de compras de acuerdo a los requisitos minimos para proveedores en terminos de SST. | Johana Marcela Restrepo Pineda | * Se tiene establecido un procedimiento de compras, pero en este no se establecen los requisitos a cumplir en cuanto a Seguridad y Salus en el Trabajo.*No se tiene un plan de trabajo anual, que permita identificar las actividades a desarrollar en cuanto a la Normatividad legal vigente Decreto 1072 y reslución 1111. * En la matriz legal vigente no se encuentra actualizada con el decreto 1072 y resoluciòn 1111. * No se tiene claridad de las sanciones que acarrea dicho incumplimiento. * No se realiza seguimiento y revisión de las normas que actualmente rigen el sistema de seguridad y salud en el trabajo. | Control: Revisar el decreto 1072 y los estandares minimos resoluciòn 1111, en el tema relacionado con la contratación de provedores. | * Revisión decreto 1072 en cuanto al tema de compras. * Actualizacion procedimiento de compras según decreto 1072. * Revisión y aprobación Coordinadora de SIG. * Revisión y aprobación por Gerencia. *Actualizacion versión SADOC. * Socialziacion procedimiento de compras y asociados de negocio partes interesadas. | *18/06/2018* 03/07/2018. 18/07/2018. * 23/07/2018 * 25/07/2018. *28/07/2018 | Dirección Gestión Administrativa/ Dirección Gestiòn Juridica y PH/ Coordinador SIG/Gerencia | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2018-07-28 | X |  | Dentro de procedimiento de compras se establecen los requisitos que deben cumplir los proveedores para el desarrollo de sus actividades. | CERRADA | 2018-10-01
11 | 2018-10-24 | Gestión Administrativa | Reunión equipo de trabajo | Mejora | Socializar a colaboradores y/o usuarios acerca de los eventos presentados dentro del Parque, con el fin que conozcan que paso y que acciones tomar, para que dicha situación no ocurra nuevamente dentro de la empresa. | Johana Marcela Restrepo Pineda | *No se cuenta con registro de los eventos sucedidos dentro del parque. * No se cuenta con un formato donde se pueda digitalizar la informaciòn. * No se tiene claridad de la importancia de realizar la socializaciòn de los eventos dentro del parque. * No se cuenta con la capacitaciòn para realizar el registro de las lecciones aprendidas. | No aplica | *Diseño formato de socialización lecciones aprendidas. * Recopilación información eventos presentados. *Elaboración y revisión lección aprendida. * Socialización con empresas y colaboradores acerca de la lecciòn aprendida via correo electrónico. | *09/08/2018. *14/08/2018. *16/08/2018. *16/08/2018. | Dirección Gestión Administrativa | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2018-12-04 | X |  | Se envia a las empresas usuarias y a los colaboradores de Zona Franca Internacional las lecciones aprendidas de los eventos ocurridos dentro del parque y al interior de la empresa, lo cual permite generar en cada uno un aprendizaje para evitar que dichos eventos se vuelvan a repetir. | CERRADA | 2018-12-10
12 | 2018-10-26 | Gestión Administrativa | Revisión Manual Gestiòn Humana | Mejora | Actualizar registro de inducción y establecer los temas de interés para un adecuado proceso de inducción, entrenemiento y/o reinducción de acuerdo a la necesidad que se presente. | Johana Marcela Restrepo Pineda | * El formato de inducciòn contiene informaciòn desactualizada que ya no se maneja dentro de la organizaciòn. * No se realiza una verificación y actualizacion de la informaciòn que allí se consigna. * No se realiza por parte de los directores y/o responsable de la inducción una revisión del formato al momento de diligenciar el mismo. * No se cuenta con un plan de revisión anual de formatos que permita mantener actualizada dicha información. | No aplica | * Solicitud de revisión y actualización por parte de cada director de proceso del formato actual de inducción. * Modificación del formato de acuerdo a las observacines realizadas. * Envío del formato de inducción a cada proeso para su aprobación. * Revisión y aprobación por parte de la coordinadora SIG. *Socialización del formato actualizado de inducción con los directores de proceso. | *13/08/2018. * 26/08/2018. *28/08/2018. *22/10/2018. *24/10/2018 | Dirección Gestión Administrativa/ Directores de proceso/ Coordinador SIG | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2018-12-04 | X |  | Se actualiza formato de inducción con el cual cada proceso logra abarcar los temas que los colaboradores deben conocer para el desarrollo adecuado de sus funciones. | CERRADA | 2018-12-10
13 | 2019-03-10 | Gestión Administrativa | Reunión equipo de trabajo | Mejora | Diseñar y actualizar el inventario de activos fijos dentro de la organización, con el fin de mantener los registros actualizados y garantizar el control sobre éstos, previniendo así robos y depreciación de las propiedades, entre otros. | Johana Marcela Restrepo Pineda | *No se tiene información acerca de los activos fijos a la fecha. * La información de los activos fijos de la empresa se encuentran desactualizados. * No se cuenta con un formato de inventario de los activos fijos de la empresa. * No se tiene establecido dentro de las funciones de Gestión Administrativa la actualización de inventario de activos fijos periodicamente. | No aplica | * Diseñar un formato de inventario de activos fijos para llevar el control de estos. * Actualizar periodicamente el inventario de activos fijos de la organización. * Asignar una persona responsable de la actualización del inventario de la organización y la periodicidad con que se debe realizar. | 15/03/2019 *01/047/2019 | Proceso Gestión Administrativa | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-04-30 | X |  | Se realiza formato de inventario, donde se consigna todos los activos fijos de la empresa, identificando la no existencia de algunos activos que ya no se encuentran dentro de la organización. Se logra dejar documento actualizado de cada activo fijo, con su ubicación para el seguimiento. | CERRADA | 2019-05-13
14 | 2019-02-28 | Gestión Administrativa | Auditoria interna Decreto 1072 de 2015 2.2.4.6. | Correctiva | No se evidencia que el empleador o contratante aplique los controles necesarios para los peligros identificados y riesgos evaluados para la seguridad y Salud en el Trabajo. | Johana Marcela Restrepo Pineda | * No se tiene claridad por parte de cada colaborador (a) de los riesgos a los cuales esta expuesto y de los controles a desarrollar para evitar algún daño fisico o mental. *No se ha establecido dentro del plan de formación actividades y capacitaciones encaminadas a fortalecer el autocuidado y el desarrollo de las pausas activas por parte de cada colaborador (a). *Los colaboradores no cuentan con la informaciòn suficiente y necesaria para realizar las pausas activas en sus jornada de trabajo. *No se tiene establecido un programa de pausas activas dentro de la empresa. | Correción: Realizar el documento donde se establece la realización de las pausas activas | *Socialización de la matriz de riesgos y peligros. *Establecer dentro del plan de formaciòn, capacitaciones relacionadas con pausas activas y autocuidado. *Capacitar a todo el personal acerca de la importancia de realizar las pausas activas durante la jornada laboral. * Desarrollar un programa de pausas activas para la empresa. | *12/04/2019. *05/04/2019. *10/05/2019 *17/05/2019 | Dirección Gestión Administrativa/ Directores de proceso/ Colaboradores. | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-06-14 | X |  | Se realiza reuniòn con cada colaborar(a) revisando los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos y los controles actuales establecidos para cada uno de los cargos, se inicia la tarea desde el 05 de junio de 2019. Se recibe por parte de la ARLel 04 de abril de 2019 asesoria de la matriz de peligros y valoracion de riesgos, que actualmente posee la organizaciòn. Se socializa en el comité de gerencia del mes de abril el plan de acción establecido para ejecutar el desarrollo de las pausas activas dentro de la organización. Se dirigen pausas activas con los colaboradores dos veces en el día, se establece el software de SURA en cada computador de la organización, para el desarrollo de la misma, además se realiza una sensibilización al personal en el desarrollo de estas por parte de un asesor externo en el 07 de mayo. Así mismo, se elabora documento programa de pausas activas y se envia a SIG para ser codificado el Mayo 13 de 2019. Se socializa programa de pausas activas con el personal 31 de mayo, de manera individual y via correo electronico el día 06 de junio, donde se especifica claramente el riesgo al cual se ven expuestos por el desarrollar de las funciones a realizar ( Riesgo biomecanico), reslatando la importancia de desarrollar las pausas activas diariamente. Se realiza acompañamiento por parte de la auxiliar de SST en la realizaciòn de las pausas activas a los diferentes cargos de la organización con el fin de generar la cultura del autocuidado, donde hasta la fecha se continua llevando a cabo y supervisando los diferentes procesos de la organización. | CERRADA | 2019-07-31
15 | 2019-02-28 | Gestión Administrativa | Auditoria interna Decreto 1072 de 2015 2.2.4.6. | Correctiva: | La identificación de peligros y evaluaciòn de los riesgos debe ser actualizada como mínimo de manera anual. No es posible evidenciar que el documento "matriz de identificación de peligros y control de riesgos administrativos" sea actualizado anualmente, teniendo en cuenta que el control de versión indica que este documento fue aprobado 17 /09/2013. | Johana Marcela Restrepo Pineda | * No se cuenta con los conocimientos requeridos en cuanto al decreto 1072 y la resolución 0312, relacionado con el tema matriz de peligros y riesgos. * No se identifica dentro del formato de matriz de peligros y control de riesgos, la ausencia de la fecha en la cual se actualiza la informaciòn de la matriz. * No se tiene establecido dentro del cronograma de actividades la actualización de la matriz de peligros y control de riesgo de manera anual. * No se hace seguimiento a las actividades pendiente de cierre y de relevancia para el proceso. | Correción: Actualizar formato con el campo fecha de actualización de la matriz de peligros y control de riesgos. | * Actualizar formato de matriz de peligros y control de riesgos, con la fecha en la cual se actualiza la información relacionada a los riesgos dentro de la organizaciòn. *Fortalecer en conocimientos legales en SST a la auxiliar de SST. * Establecer dentro del plan de trabajo anual la actualización de la matriz de peligros y control de riesgos. * Establecer de manera mensual reuniones con la auxiliar de SST, a fin de conocer el avance del plan de trabajo. | 29/03/2019 24/05/2019 05/04/2019 12/04/2019 | Dirección Gestión Administrativa/ Auxiliar de SST | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-04-29 | X |  | 04 de abril se recibe asesoría por parte de la ARL en la realización de matriz de peligros y valoración del riesgo, donde se recomienda actualizar la matriz de riesgos al nuevo formato GTC 45 2012. Así mismo, se establece campo de fecha de actualización de la matriz. *Se revisa plan de trabajo anual y se verifica que dicho tema se encuentre establecido como actividad dentro del plan de trabajo. * Se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por la Auxiliar de SST, realizando retroalimentaciòn de las actividades, dicho seguimiento se realiza entre los meses de febrero a abril en su proceso de entrenamiento al cargo con Auxiliar de SST. *Se realiza inscripción a capacitaciones con la ARL para el fortalecimiento de los conocimientos en SST, los temas de formaciòn fueron: METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO RESOLUCION 1401 DE 2007. COMO HACER AUDITORIAS Y DEFINIR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO AL SGSST ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE. CUIDANDO EL ORDEN Y EL ASEO UNA PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA. PRIMEROS AUXILIOS BASICOS. PLANEACION Y ESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO DECRETO 1072 DE 2015 Y RESOLUCION 1111 DE 2017. ACTUALIZACION LEGAL EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA. *12/08/2019 Se revisa con cada colaborador los riesgos y peligros a los cuales estan expuestos, para enviarlo a codificar. 29/08/19 Se envia documento matriz de peligros al proceso SIG para la actualización del documento. 30/08/2019 Documento matriz de peligros queda actuaizado en el sistema SADOC. | CERRADA | 2019-07-31
16 | 2019-02-28 | Gestión Administrativa | Auditoria interna Decreto 1072 de 2015 2.2.4.6. | Preventiva | No se evidencia el uso de las siguientes fuentes para identificar y aplicar oportunidades de mejora: Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales. Los resultados de la intervenciòn en los peligros y los reisgos priorizados - los resutlados de los programas de promoción y prevenciòn. | Johana Marcela Restrepo Pineda | * No se cuenta con los conocimientos requeridos en Sistema Integrado de Gestiòn que permitá la identificación de los planes de mejora a los programas realizados. * No se documentan los planes de mejora encontrados en las actividades realizadas. * No se realiza seguimiento a los planes de mejora de las inspecciones, programas y actividades realizadas y los cuales quedan documentados. | Control: Documentar los planes de mejora, los cuales son el resultado de las inspección, y/o actividades realizadas. | * Capacitación en mejora continúa. * Documentar los planes de mejora estabecidos en los programas, inspecciones y/o actividades, así como dejarlos documentados en el formato acciones correctivas, preventivas y de mejora ACPM. Realizar seguimiento a las acciones. | 02/04/2019 30/04/2019 14/06/2019 | Dirección Gestión Administrativa/ Auxiliar de SST | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-07-17 | X |  | *Se recibe capacitaciòn en el tema de mejora continua a los integrantes del equipo de trabajo. (02 de abril). 17/07/2019 se montan dentro del formato de ACPM los planes de acciòn resultado de los informes entregas por la ARL SURA con el fin de hacer seguimiento y dar cierre efectivo a los mismos. Se logra con ello hacer un mayor seguimiento a las acciones de mejory/ o correctivas resultantes no solo de inspecciones sino de informes enviados por la ARL. | CERRADA | 2019-08-30
17 | 2019-03-20 | Gestión Administrativa | Auditoria interna Decreto 1072 de 2015 2.2.4.6. | Preventiva | No se evidencia que los resultados de la revisiòn de la alta dirección se documentan y divulguen al COPASST o Vigia de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar. | Johana Marcela Restrepo Pineda | * No se tiene establecido los puntos que debe revisar la alta dirección. *Debido a que la empresa se encuentra en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se ha realizado el punto de la revisión por la dirección. * No se ha documentado las revisiones que la alta dirección ha realizado hasta la fecha. | Control: Lista de chequeo revisiòn por la alta gerencia. | * Realizar lista de chequeo con los puntos que la Alta Dirección debe realizar. * Establecer en el plan de trabajo anual la revisión por la alta dirección. * Documentar las revisiones que la alta dirección allá realizado hasta la fecha. | 22/04/2019 26/04/2019 30/04/2019 | Dirección Gestión Administrativa/ Auxiliar de SST | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-05-17 | X |  | * 01 de mayo se realiza lista de chequeo para verificar la informaciòn y recomendaciones dadas por la gerencia frente a las actividades ya socializadas en el comité de gerencia y a través de los informes de gestión. Se hace seguimiento acerca de los informes enviados en temas SST la gerencia y las recomendaciones dadas.Se realiza resumen de acta de las actividades ya revisadas en el comite. | CERRADA | 2019-08-30
18 | 2019-03-20 | Gestión Administrativa | Auditoria interna Decreto 1072 de 2015 2.2.4.6. | Correctiva | No se evidencia que el empleador adopte y mantenga las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. | Johana Marcela Restrepo Pineda | * No se cumple el procedimiento de compras establecido dentro de la organización para la ejecución de actividades de proveedores y contratistas. * No se realiza seguimiento a los documentos enviados por los proveedores y contratistas con relación a SST. | Control: Realizar lista de chequeo para evaluar las normas de SST. | * Realizar proceso de indución o reinducción a la auxiliar de SST. * Realizar lista de chequeo para la aprobación del ingreso del contratista y/o proveedor. *Enviar documento a codificar al proceso SIG. *Socializar lista de chequeo personas interesadas. | 12/04/2019 05/04/2019 15/05/2019 29/06/2019 | Dirección Gestión Administrativa/ Auxiliar administrativa/ Auxiliar de SST | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-08-31 | X |  | * 20/03/2019 La auxiliar de SST asiste a la auditoría interna observando el procedimiento y los documentos solicitados por el auditor respecto a los proveedores. * 23/07/2019 Se envia al proceso SIG formato lista de chequeo para contratistas para ser actualizado en SADOC. *28/08/2019 Se socializa Manual de contratista con los Directores Tecnico y Juridico y PH, donde se establece los documentos requeridos para el desarrollo de la labor dentro de la organización, el cual incluye la verificación de la lista de chequeo de cada contratista, refiriendose este a los documentos que deben ser enviados con anticipación por parte de los contratistas, cone l fin de ser autorizados para ingresar al parque y a desarrolloar la labor. Así mismo, se envia via correo electronico copia a los contratistas actuales para su conocimiento y gestiòn. (Manual de contratista y lista de documentos requeridos para el ingreso). | CERRADA | 2019-09-30
19 | 2019-03-26 | Gestión Administrativa | Reunión equipo de trabajo | Preventiva | No se cuenta con instructivo de manejo de gabinetes dentro del Parque, el cual permita dar indicaciones acerca de su manejo a quien lo requiera. | Johana Marcela Restrepo Pineda | * No se tiene establecido las indicaciones por escrito acerca del uso del gabinete contra incendios. *No se había identificado la necesidad de tener un instructivo de uso del gabienete contra incendios. *No se habían realizado capacitaciones en cuanto al manejo del gabinete contra incendios. * La terminación y entrega de la red contra incendios se dio finalizando el año 2018. | Control: realizar el instructivo de manejo del gabinete contra incendios. | * Crear instructivo de manejo de gabinetes contra incendios. *Socializar el instructivo de manejo contra incendios con todo el personal y usuarios del parque. * Capacitar al personal acerca del manejo de gabienetes contra incendios. | 9/05/2019 13/052019 30/05/2019 | Dirección Gestión Administrativa/ Auxiliar de SST | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-06-13 | X |  | * En el mes de febrero se realiza capacitaciòn a la brigada conjunta acerca del manejo del gabinete contra incendios. 15/05/2019 Se recibe asesoría por parte de Bomberos para la creación del instructivo del gabinete. *13/08/2019 Se realiza instructivo para manejo de gabinete, el cual es revisado por miembros de la brigada conjunta. Se socializa instructivo con los miembros de la brigada y personas involucradas. * 14/08/2019 Se deja instructivo de manejo de gabinetes enel mismo lugar donde se encuentra ubicado este. | CERRADA | 2019-10-15
20 | 2019-06-04 | Gestión Administrativa | Reunion equipo de trabajo | Preventiva | No se cuenta con un Manual actualizado y socializado para los Contratistas y Subcontratistas. |  | *No se cuenta con un Manual para Contratistas actualizado de acuerdo a los procedimientos desarrollados dentro de la Organización y de acuerdo al Decreto 1072. *Se tiene establecido dentro del Plan de trabajo anual 2019, sin embargo aun este no ha sido actualizado. *Se ha dado prioridad a otras actividades dentro del Manual para Contratistas. *No se ha evidenciado la importancia y necesidad de documentar el Manual para Contratistas y socializarlo a estos. | Control: Documentar el Manual para Contratistas. | *Crear documento Manual de Contratistas. * Codificar SIG. *Socializar Manual Contratistas. | 11/07/2019 31/07/2019 5/08/2019 | Dirección Gestión Administrativa/ Auxiliar de SST | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-12-13 | X |  | *08/07/2019 Se envia al proceso SIG via correo electronico el Manual de contratista para ser actualizado en SADOC. *28/08/2019 Se socializa el Manual de contratista por parte de la Auxiliar de SST con el proceso Tecnico y Juridico y Propiedad Horizontal, con el fin de ser socializado a los contratistas actuales y futuros. 28/112019 Se envia manual de contratistas a diferentes empresas con el fin que tengan el conocimiento del procedimiento a seguir para el ingreso y ejecuciòn de las actividades dentro del parque. (IMPORLED - IBM). | CERRADA | 2019-12-13
21 | 2019-06-04 | Gestión Administrativa | Reunión equipo de trabajo | Preventiva | No se cuenta con un Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contenga las actividades a desarrollar dentro de la empresa de acuerdo a lo establecido dentro del Decreto 1072. |  | *No se cuenta con un manual de seguridad y salud en el trabajo que recopile las actividades desarrolladas del proceso. * No se habia documentado la informaciòn desarrollada en el proceso. * No se tenia conocimiento de la importancia de la creación del documento. * No se tenia identificado como actividad a desarrollar dentro del plan de trabajo. | Documentar el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | * Elaboración del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Actualización y elaboracion de documentos o formatos utilizados dentro del proceso.* Codificación del manual de seguridad y salud en el trabajo. * Socialización del manual de seguridad y salud en el trabajo. | 11/06/2019 31/08/2019 30/09/2019 30/10/2019 | Dirección Gestión Administrativa/ Auxiliar de SST | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-12-15 | X |  | 15/08/2019 Se envia Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo al proceso SIG para ser codificado.* 08/07/2019 Se solciita al proceso SIG actualizar y eliminar formatos correspondientes a SST. *22/08/2019 Se actualiza Manual de SST en SADOC por el proceso SIG. *02/09/2019 Se socializa via correo electrónico con todos los colaboradores el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | CERRADA | 2019-12-31
22 | 2019-07-19 | Gestión Administrativa | Asesoria ARL SURA/ Inspección de puesto de trabajo | Mejora | Los productos quimicos no se encuentran almacenados en un espacio adecuado para ello. |  | *No se habian realizado inspecciones de seguridad en los puestos de trabajo. *No se tenia programado dentro del cronograma de actividades inspección de puestos de trabajo. * No se cuenta con capacitaciòn sobre productos quimicos a las colaboradoras de servicios generales. | No aplica | *Ubicar y utilizar un espacio aislado para almacenamiento de productos quimicos diferente de la cocina. *Incluir dentro del cronograma de actividades la inspección de puestos de trabajo. * Capacitar al área de servicios generales acerca de productos quimicos. | 22/07/2019 26/07/2019 31/07/2019 | Gestion administrativa/ Auxiliar SST | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-09-15 | X |  | *19/07/2019 Se dispone de un lugar aislado de la cocina para el almacenamiento de productos quimicos. *22/07/2019 Se inlcluye dentro del cronograma de actividades del COPASST la realización de inspecciones a los puestos de trabajo. *26/06/2019 Se capacita al área de servicios generales en el manejo de productos quimicos. | CERRADA | 2019-09-30
23 | 2019-06-19 | Gestión Administrativa | Asesoria ARL SURA | Mejora | Dentro del permiso de trabajo en alturas no se evidencia firma de aprobaciòn por parte del Coordinador de Alturas. |  | * No se habian actualizado los formatos de trabajo seguro en alturas. *No se hacian seguimiento a las acciones de mejora establecidos por la asesora de la ARL SURA. *No se cuenta dentro del proceso con personal capacitado en el tema de alturas. | No aplica | * Realizar revisión de los formatos relacionados con Trabajo seguro en alturas. *Actualizar formato de permiso seguro en alturas. *Enviarlo al proceso SIG para ser actualizado en el sistema. * Socializar permiso de trabajo en alturas con los colaboradores que realizan la labor. | 20/06/2019 22/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 | Direcciòn Gestion administrativa/ Auxiliar SST | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-10-15 | X |  | 26/06/2019 Se revisa permiso de alturas 08/07/2019 se envia documento para ser actualizado en SADOC. * Se socializa el permiso con los colaboradores de mantenimiento con el fin de resaltar las modificaciones realizadas. | CERRADA | 15/112019
24 | 2019-08-30 | Gestión Administrativa | Revisión Manual de Gestión Humana | Mejora | Se presentan dificultades al momento de realizar el diligenciamiento del formato de reporte de novedades de salidas del personal, corriendo el riesgo de no tener el soporte en caso de alguna eventualidad para la ARL. |  | *Se presentan dificultades para diligenciar el formato de forma oportuna. *No se tiene en cuenta la importancia de diligenciar el formato en caso de presentarse alguna eventualidad fuera de la organización. | No aplica | *Revisión del Manual de Gestiòn Humana y Administración. * Modificación Manual de Gestiòn Humana y Administra modificación del Manual de Gestiòn Humana y Administración. *Socialización mofidicación novedades de salidas del personal. | 19/092019 24/09/2019 03/10/2019 | Dirección Gestión administrativa/ Auxiliar Gestiòn administrativa | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-12-15 | X |  | Se realiza la revisión de l Manual de Gestiòn Humana con el fin de realizar las modificaciones correspondientes al reporte de salida. 24/09/2019 se envia el Manual de Gestión Humana via correo electronico al proceso SIG para ser actualizado en SADOC. 07/10/2019 Se socializa via correo electronico con todos los colaboradores a modificaciòn realizada en el Manual de Gestión Humana, al momento de realizar una actividad laboral por fuera de la organizaciòn. | CERRADA | 15/112019
25 | 2019-10-07 | Gestión Administrativa | Asistencia Capacitaciòn/ Actualizaciòn laboral. | Mejora | No se evidencia dentro del formato soporte de entrega de uniforme, aclaraciòn del motivo por el cual estos son devueltos por los colaboradores. |  | * No se deja claridad en el formato el cual firma cada colaborador (a) del motivo por el cual este debe ser entregado al momento de recibir una nueva dotaciòn. * No se tenía el conocimiento de la importancia de hacer la aclaraciòn para evitar unasanciòn por parte del Ministerio de Trabajo. * | No aplica | * Revisión formato entrega de uniformes. * actualizaciòn de formato con la nota aclaratoria. * Envío al proceso SIG para actualización del formato en SADOC.* Socialización con los colaboradores. | 09/10/2019 10/10/2019 17/10/2019 21/10/2019 | Dirección Gestión administrativa/ Auxiliar Gestiòn administrativa | Tecnológicos. Humanos. |  |  |  | 2019-12-15 | X |  | Se realiza el ajuste correspondiente a la inclusiòn de la nota aclaratoria del motivo por el se recogen las camisas y/o polos que tengan logo empresarial, y lo cual se debe al proceso de seguridad realizado dentro de la empresa por la certificaciòn BASC con la cual contamos. | CERRADA | 15/112019
26 | 2019-10-21 | Gestión Administrativa | Asesoria ARL SURA | Mejora | Se presentan dificultades al momento de socializar informaciòn de interés a todos los colaboradores. |  | * La socialización de la informaciòn se realiza via correo electronico donde en ocasiones dicha informaciòn no llega a todas las personas. * Todos los colaboradores no cuentan con correo electronico o se olvida registrar el correo de todo el personal. | No aplica | *Solicitud Gestión Tecnologia e Informatica creaciòn de la Intranet. * Socialización de la pagina a los colaboradores. | 2019-11-05 | Dirección Gestión administrativa/ Auxiliar Gestiòn administrativa | Tecnológicos. Humanos. |  | X |  | 2019-12-20 | X |  | Desde la fecha de socializaciòn de la Intranet 05 de diciembre a la fecha, se observa se ha podido comunicar informaciòn de importancia para todos los colaboradores, en donde además se asegura la comunicaciòn a la mayoria de ellos, cabe resaltar que para aquellos cargos que por sus funciones no tengan permanente contacto con el sistema, la informaciòn que allí se suba debe ser socializado por el lider del proceso asegurando que esta información sea entregada al 100 % del personal a cargo. | CERRADA | 2020-01-08
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO
[23 empty] | ITEM | ORIGEN | TOTAL | %
[23 empty] | 1 | Informe de satisfacción del cliente externo | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 2 | Medición o seguimiento de los procesos, o análisis de datos | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 3 | Resultados de Auditorias internas o externas | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 4 | Desempeño del Personal | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 5 | Mediciones y análisis de los Objetivos | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 6 | Revisión por la Dirección | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 7 | Iniciativa propia. | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 8 | Peticiones, quejas, reclamos | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 9 | Producto o servicio no conforme | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 10 | Cumplimiento de determinaciones legales o normativas. | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 11 | Evaluación de Proveedores | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 12 | Producto y/o Servicio No Conforme | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 13 | Impactos/accidentes ambientales | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 14 | Incidentes de trabajo | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 15 | Inspecciones, condiciones inseguras | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 16 | Simulacros | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 17 | Otros | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | TOTAL |  | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | ITEM | TIPO REPORTE | TOTAL | %
[23 empty] | 1 | Acción Preventiva | #REF! | #REF!
[23 empty] | 2 | Acción Correctiva | #REF! | #REF!
[23 empty] | 3 | Oportunidad de Mejora | #REF! | #REF!
[23 empty] | TOTAL |  | #REF! | #REF!
[23 empty] | ITEM | ESTADO DE LA ACCIÓN | TOTAL | %
[23 empty] | 1 | CERRADA | 22 | 100%
[23 empty] | 2 | ABIERTA | 0 | 0%
[23 empty] | 3 | REPLANTEADA | 0 | 0%
[23 empty] | TOTAL |  | 22 | 100%
Note on A11: ZFIP-AMBIENTAL: Orden númerico que se le asigna a cada acción del proceso con el fin de tener un control acerca de las acciones generadas.
Note on B11: Usuario: Hace referencia al tiempo o momento en que se plantea la acción
Note on C11: Usuario: Proceso o área de la compañía en el que se presenta la no conformidad o mejora.
Note on D11: Usuario: Consiste en definir de donde surge la información para generar la acción. Ejemplo: Comites, reuniones, informes, auditorias internas, revisión por la dirección, satisfacción del cliente, analisis de indicadores, observación de los procesos, analisis de datos.
Note on E11: ZFIP-AMBIENTAL: Corresponde a la acción a implementar sea Correctiva,preventiva o de mejrora.
Note on F11: Usuario: Hace refencia a lo encontrado, al hallazgo definido o a lo que hace frente la No Conformidad, acción preventiva o acción de mejora.
Note on G11: Usuario: Hace referencia al responsable de generación de la acción
Note on H11: Usuario: Consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿por qué?" hasta obtener la causa raíz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace referencia al número máximo de preguntas a realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se realiza la pregunta.
Note on I11: Usuario: Acción inmediata que se aplica para eliminar la no conformidad detectada. Correcciòn: Acciòn inmediata para eliminar la No Conformidad. Control: Acciones para impedir que la No Conformidad se propague. Control de consecuencias: Acciones para hacer frente a las consecuencias de la No Conformidad.
Note on J11: Usuario: Hace referencia a las acciones que se toman o se tomaran para eliminar la causa de la No Conformidad.
Note on K11: Usuario: Fecha estipulada para el desarrollo de cada una de las actividades descritas en el punto anterior
Note on L11: ZFIP-AMBIENTAL: Hace referencia al cargo que ocupa en la compañía el/los responsable(s) de la ejecución de la acción.
Note on M11: ZFIP-AMBIENTAL: Hace referencia a los elementos necesarios para el desarrollo correcto de las actividades diferentes a los Humanos, Tecnicos, Financieros; dado que se entiende que para el desarrollo de las actividades estos estaran presente.
Note on N11: Usuario: Hace referencia a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo, aspectos e impactos ambientales, amenazas y riesgos), si al momento de llevar a cabo las actividades se evidencian estos peligros.
Note on P11: Usuario: Si la respuesta anterior fue positiva defina cuales son los aspetos que se han identificado y comuniquese con el proceso encargado con el fin de darle tratamiento a estos.
Note on Q11: Usuario: Hace referencia a la fecha en que se deteremina para evaluar o revisar la acción para determinar la eficacia
Note on R11: ZFIP-AMBIENTAL: Hace referencia al cumplimiento o logro del objetivo; es decir, en esta casilla se debe de describir si se logro o que tanto se logro el cumplimiento del objetivo según la actividad.
Note on T11: ZFIP-AMBIENTAL: Hace referencia a comentarios adicionales que aclaran un dato o información.
Note on U11: Usuario: Define como se encuentra la acción ya sea abierta o cerrada
Note on V11: Usuario: Fecha en que realmente se realiza la verificación de la eficacia

## Hoja1
ABIERTA

## Medición Acciones (hidden)
TABLA PARA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA |  |  |  |  | MEDICIÓN | %EFICACIA
[5 empty] | TIPO DE ACCIÓN | Correctiva
[5 empty] | FECHA DE EVALUACIÓN: | 21 de junio 2017
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Real o Potencial) Y/O ACCIÓN DE MEJORA A IMPLEMENTAR | PLAN DE ACCIÓN | ESTADO | % CUMPLIMIENTO | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL | CALIFICACIÓN
1. No se evidencia medición en los indicadores actuales, el indicador no se está llevando de forma trimestral como lo indica la matriz de indicadores. 2. Se evidencia Manual Comercial MA-CO-01 el cual no se encuentra actualizado. | Revisión de Indicadores del Proceso Comercial. | FINALIZADO | 100% | 16.6667 | 100 | 100%
| Solicitar eliminación del indicador "Unidades y Ventas Efectivas" de la matriz de indicadores al Proceso SIG. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Presentación y aprobación de nuevo indicador para el Proceso Comercial. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Solicitar al Proceso SIG incluir nuevo indicador. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Publicar Indicador en la Cartelera Informativa. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Realizar planeación del Proceso Comercial para el segundo semestre y actualización del Manual Comercial. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
No se evidencia la realización y presentación de indicadores según la periodicidad que indica la matriz de indicadores (Mensual), así como, su publicación en la cartelera informativa en relación al procedimiento de Servicio al Cliente (PR-CL-17). | Revisión del procedimiento PR-CL-17 "Satisfacción del Cliente" | FINALIZADO | 100% | 14.2857 | 100 | 100%
| Modificar indicadores que se ajusten a la dinámica actual del proceso. | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Presentación de indicador para el Proceso de Servicio al Cliente para su respectiva aprobación. | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Actualización y aprobación del procedimiento PR-CL-17 "Satisfacción del Cliente" | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Solicitar al Proceso SIG incluir nuevo indicador | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Publicar Indicador en la Cartelera Informativa. | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Socialización a todo el personal de la compañía del Procedimiento PR-CL-17 "Satisfacción del Cliente" | FINALIZADO | 100% | 14.2857
Al verificar el procedimiento de Servicio al Cliente se encontro: * PQRS No. 29 no se le dió respuesta en el tiempo establecido así como la fecha de cierre no corresponde a la real. * PQRS 27 no se encuentra firmada en el campo de "espacio reservado para el proceso de servicio al cliente" (Firma del responsable de atender la PQRS). | Asignar el encargado adecuado para llevar la trazabilidad de las P.Q.R.S | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Revisión del procedimiento PR-CL-17 "Satisfacción del Cliente". | FINALIZADO | 100% | 25
| Actualización y aprobación del Procedimiento PRCL-17 | FINALIZADO | 100% | 25
| Socialización del procedimiendo PR-CL-17 a directores de Procesos y demás colaboradores de la compañía. | FINALIZADO | 100% | 25
Acción correctiva del 18/04/2016 referente a: "1. De acuerdo a la reestructuración organizacional que ha sufrido la empresa, el proceso comercial ha tenido cambios significativos en cuanto a los integrantes del mismo, pasando de un esquema conformado por tres colaboradores (Direccion Comercial, Asesor Comercial y Analista Comercial) a sólo uno; lo que hace necesario definir la nueva estrategia del proceso. 2. No se evidencia medición del indicador "total de citas efectivas/total de citas programadas", el cual menciona una periodicidad semanal relacionada en la matriz de indicadores" No se le ha realizado seguimiento. | Realizar planeación del Proceso Comercial para el segundo semestre y actualización del Manual Comercial. | FINALIZADO | 100% | 100 | 100 | 100%
Se evidencia que no existe contrato individual de trabajo de Juan Carlos Perez, quien se encuentra laborando con la compañía actualmente desde el 10 de Abril de 2017. Al verificar el cumplimiento de los requisitos de la Matriz perfil de cargos (FOGH-21) en relación al perfil de servicios generales, se evidencia que la colaboradora Nelly Del Socorro no cumple en su totalidad con estos (nivel de estudio). | Reinducción a la auxiliar administrativa en gestión documental y requisitos para la contratación de un colaborador como lo definen el manual de gestión humana y administración. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Documentar y firmar un acta con el compromiso de formación educativa de la señora Nelly del Socorro Gonzalez. | FINALIZADO | 100% | 50
No se evidencia enfoque de sus indicadores en relación al objetivo del proceso, se evidencia varios formatos de solicitud de permiso (FO-GH-19) campos sin diligenciar como consecutivos, firmas y aprobación de los mismos siendo permisos que ya se han llevado a cabo. Se presentan enmendaduras en formatos FO-RH-06 "Registro de actualización de datos personales", FO-GH-19 Solicitud permiso y consecutivos de orden de compra (Documento interno); lo cual anula la veracidad del documento. Se presentan enmendaduras con corrector en radicado No. 0214, 0116 y 0050 en formato de correspondencia recibida. | Revisar pertinencia de los indicadores para definir si estan acorde con el objetivo. | FINALIZADO | 100% | 16.6667 | 100 | 100%
| Presentar indicadores en comité de Revisión por la Dirección para que sean aprobados. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Registro en matriz de indicadores. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Reinducción en gestión de documentos a la auxiliar de gestión administrativa y a la supernumeraria. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Incluir en el cronograma de reinduccón general el tema de manejo de documentos. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Incluir en el cronograma de reinducción especifica una capacitación externa en gestión documental para la secretaria. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
Al verificar las de hojas de vida de Luisa Palacio y Nelson López quienes actualmente ya no laboran con la compañía, no se evidencia firmas de entrega de puesto en formato certificado de paz y salvo (FO-GH-05). | Revisar con el director de proceso el seguimiento que se hizo con la entrega del cargo y la devolución de los elementos. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Incluir la modalidad de pasantia en el manual de gestión humana alineada con los requisitos que se tienen definidos para la vinculación de practicantes. | FINALIZADO | 100% | 20
| Solicitar los cambios en el manualde Gestión Humana y Administración. | FINALIZADO | 100% | 20
| Aprobación ajustes en el Manual de G.H y Admón por parte de la coordinación SIG. | FINALIZADO | 100% | 20
| Modificaciones del Manual socializadas con todos los colaboradores y las personas directamente involucradas en el cumplimiento. | FINALIZADO | 100% | 20
*Al verificar el procedimiento de compras (PR-CL-18), se encontró: * El campo evaluación de cumplimiento de formato Orden de compra (FO-FI-04) en donde se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados no se está diligenciando (compra de página WEB de 2/2/2016 y compra de licencia de office del 31/01/2017). *Se está ejecutando de manera parcial la aprobación para compras de caja menor. *Documentación para análisis de cotizaciones no se encuentra archivada de manera adecuada para un fácil acceso con su respectiva orden de compra. | Programar mesas de trabajo con el director técnico, la directora jurídica y PH y la Auxiliar administrativa, para revisar el procedimiento, definir su pertinencia y realizar los ajustes necesarios. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Solicitar a la coordinación SIG los cambios en el procedimiento que surjan en la revisión. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Realizar la socialización del procedimiento con todos los colaboradores de los procesos interesados y verificar su publicación en drive. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
No se evidencia plano de áreas sensibles de usuario operador (cuarto de Rack, Archivo). | Solicitar al proceso técnico el diseño del plano de las áreas sensibles de usuario operador (Cuarto de Rack, Archivo). | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Remitir el plano al jefe de seguridad o quien haga sus veces con la delegación de la responsabilidad de custodia. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Reforzar con los colaboradores que tienen la administración de las áreas criticas, la responsabilidad con el uso de las llaves y claves. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Según Manual de Gestión Humana y Administración en númeral 4.3.3 en donde se menciona que se realizara actualización de datos de manera anual, no se evidencia registro de dicha actualización de los colaboradores Elizabeth Garcia del año 2015 y Estella Rios del año 2016. Se evidencia control de entrega de dotación mediante formato (FO-GH-15), pero no se documenta la devolución de dicha dotación de manera anual. Se evidencia que no se ha realizado seguimiento ni cierre de las No Conformidad presentadas en auditoria externa 2016 | Contratar una persona de apoyo al cumplimiento de las tareas que debe realizar el proceso de Gestión Humana y Administración. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Iniciar con el nuevo colaborador el debido seguimiento a los registros y demás requisitos del sistema de gestión que estén bajo la responsabilidad del proceso. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Realizar seguimiento y cerrar los planes de acciones documentados en el cierre de las acciones correctivas de la auditoria externa 2016. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Al verificar registro de visitas domiciliarias, se encontró que no se ha realizado dicha visita a la Directora de Gestión Administrativa, Maria Danelly Mejia desde el año 2014, siendo este un cargo crítico. | Confirmar con la colaboradora la dirección de su nuevo domicilio. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Contratar la realización de la visita domiciliaria con un profesional externo que tenga las competencias. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Recepción de informe de la visita domiciliaria | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Al verificar indicadores correspondientes al proceso se encontro: * No se realiza seguimiento a los indicadores presentados en el comité de gerencia, no se está levantando la acción correctiva pertinente. * Acta de comite de Gerencia en el que se realiza registro de la presentacion de indicadores no se deja información de analisis. * No hay registro de acta ni de asistencia del comite de indicadores del mes de marzo del año 2017. *No se realiza publicación en la cartelera informativa de los indicadores (PQRS, Seguridad Interna y externa). | Socializar nuevamente el procedimiento de Monitoreo y Medición PR-CL-16 con el fin de recordar el mismo y tomar las acciones correctivas pertinentes. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Publicar indicadores en la cartelera informativa. | FINALIZADO | 100% | 25
| Recolectar actas faltantes correspondientes al Comité de Gerencia | FINALIZADO | 100% | 25
| Revisar actas recolectadas y almacenarlas en carpeta "Actas 2017" | FINALIZADO | 100% | 25
Al verificar los programas de seguridad establecidos por la norma, se encontro: *Programa de seguridad 1: ficha de programa de seguridad, está diligeciada hasta mayo del año 2016. *El diligenciamiento del formato FO-CL-20 (seguridad externa) no está siendo realizado por la persona delegada en el procedimiento (Auxiliares de ingreso), quien lo realiza actualmente es el personal de mantenimiento; no se realiza verificación del edificio de operaciones. *Programa de seguridad 2: no está siendo diligenciado con la periodicidad que indica el procedimiento (diaria). * La ficha de seguridad y monitoreo no se está tabulando desde el año 2016, como tambien la verificacion interna solo está tabulada hasta julio de 2016. | Leer y conocer los programas de seguridad establecidos por la norma. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Actualizar programas de seguridad. | FINALIZADO | 100% | 20
| Entrega y asignación de procedimiento PR-CL06 (Seguridad Interna y Externa) a proceso Juridico y PH. | FINALIZADO | 100% | 20
| Revisión de procedimiento PR-CL-06 (Seguridad Interna y Externa) proceso Juridico y PH. | FINALIZADO | 100% | 20
| Aprobación de cambios pertinentes a procedimiento PR-CL-06 (Seguridad Interna y Externa) proceso Juridico y PH. | FINALIZADO | 100% | 20
* Se evidencia desactualizacion de la matriz de riesgos, su evaluación y actualización se deberá realizar anualmente antes de finalizar el primer trimestre del año, ultima fecha de actualización abril 2016. * Se evidencian varios formatos en el listado maestro de registros entre ellos FO-OP01-PR-12 (Control de bienes autorizados) FO-OP-01-PR-13 (ingreso y salida de elementos no controlados en el sistema) Que su fecha de vigencia no corresponde a la del formato en uso. | Leer y conocer procedimiento de Gestión del Riesgo PR-CL-01. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Actualizar Matriz de Riesgo. | FINALIZADO | 100% | 20
| Publicar y socializar Matriz de Riesgo. | FINALIZADO | 100% | 20
| Actualizar listado Maestro de Registros. | FINALIZADO | 100% | 20
| Realizar seguimiento a listado maestro de registros iniciando desde el mes de junio. | FINALIZADO | 100% | 20
La acción correctiva levantada en la Auditoria externa del año 2016 BASC 4.4.6 no se le ha realizado seguimiento y continua abierta. | Retomar la actividad y compromiso adquirido para cumplimiento | FINALIZADO | 100% | 16.6667 | 100 | 100%
| Manejo y orden de un programador de funciones y responsabilidades del proceso Tecnico | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Inscripbirse a plan de capacitacion para la Direccion Tecnica en el manejo y organización del tiempo en las empresas - Camara de Cio de Pereria. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Asistir a plan de capacitacion para la Direccion Tecnica en el manejo y organización del tiempo en las empresas - Camara de Cio de Pereria | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Solicitar a Gerencia la inclusion de un colaborador que ayuda en la descongestion de carga laboral que presenta el proceso tecnico. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Solicitar a Gerencia la inclusion de un colaborador supernumerario que ayude a varios procesos de la compañía. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
Al verificar el cumplimiento del procedimiento de seguimiento a bascula (PR-TC-01) se evidencia: * No se realiza calibración de bascula de ingreso en 2016, cuando este se debe realizar de manera anual. | Reprogramacion y Unificación fechas de mantenimiento preventivo para bascula de ingreso y bascula de salida a ejecutarse en 2017. | FINALIZADO | 100% | 10 | 100 | 100%
| Reprogramacion y Unificación fechas de calibración para bascula de ingreso y bascula de salida a ejecutarse en 2017. | FINALIZADO | 100% | 10
| Solicitar cotizaciones para mantenimiento preventivo para 2 basculas por 2 servicios en el año y calibracion de 2 basculas por año. | FINALIZADO | 100% | 10
| solicitar cotizaciones de equipo de logistica para los procedimientos de manteniemiento preventivo y calibracion. | FINALIZADO | 100% | 10
| Se solicitara a prometalicos facilidades de pago para ambos servicios. | FINALIZADO | 100% | 10
| Programacion de Mantenimiento preventivo se debe ejecutar este procedimiento antes de la calibración de ambas básculas. | FINALIZADO | 100% | 10
| Programacion de calibracion en 2017 se ejecutara este procedimiento inmediatamente despues del mantenimiento preventivo de ambas básculas. | FINALIZADO | 100% | 10
| Solicitud de propuesta de facilidad en la forma de pago del suministro de 1 volqueta de 7 m3 y 1 dobletroque de 15 m3 en alquiler incluye material en calidad de prestamo para pruebas de carga. | FINALIZADO | 100% | 10
| Coordinar y contratar el equipo logistico adicional para Mantenimiento preventivo de 2 basculas. | FINALIZADO | 100% | 10
| Coordinar y contratar el equipo logistico adicional calibracion de 2 básculas. | FINALIZADO | 100% | 10
*Se evidencia que no se da cumplimiento al procedimiento de plan maestro en obras compromisos y necesidades de la ZFIP (PR-TC-02) | Solicitar la eliminacion del procedimiento PRTC-02 unicamente a las necesidad de las obras a ejecutarse en la ZFIP. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Eliminacion del procedimiento PR-TC-02 unicamente a las necesidad de las obras a ejecutarse en la ZFIP. | FINALIZADO | 100% | 25
| Planteamiento y creacion de procedimiento para los procesos de adquisición de productos y/o servicios, la contratación y ejecución de obras civiles conforme a las necesidades de la ZFIP. | FINALIZADO | 100% | 25
| Aprobacion de la implementacion del nuevo procedimiento para los procesos de adquisición de productos y/o servicios, la contratación y ejecución de obras civiles conforme a las necesidades de la ZFIP. | FINALIZADO | 100% | 25
Se evidencia que se maneja un formato diferente al que esta aprobado por el proceso Sistema Integrado de Gestión, correspondiente al acta de inspección de mercancias (FO-OP-01-PR-07) el cual se actualizo en dos ocasiones consecutivas por parte del proceso de operaciones sin aprobación de SIG | Actualización y registro del formato en el sistema de gestion. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| socialización a todo el proceso de operaciones del procedimiento que se debe seguir para modificar un documento o un procedimiento. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Socialización con el grupo de operaciones del el responsable de autorizar y controlar las modificaciones de formatos y procedimientos | FINALIZADO | 100% | 33.3333
El manual de operaciones MA-OP-01 no concuerda con las actividades reales ejecutadas en el proceso operaciones (menciona el uso de PICIZ cuando actualmente se maneja APPOLO). | Revisión general de todos los procedimintos de operaciones vigentes. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Actualización de los procedimintos de operaciones conforme al sistema Appolo y las nuevas operaciones de los usuarios. | FINALIZADO | 100% | 20
| Unificacion de procedimientos de operaciones para minimizar la cantidad de procesos. | FINALIZADO | 100% | 20
| Actualización completa del manual de operaciones. | FINALIZADO | 100% | 20
| Actualización y socialización del instructivo de reportes a la UIAF | FINALIZADO | 100% | 20
Al verificar instructivo de firmas autorizadas (IN-OP-03) Personal Autorizado con formato (FO-OP-01-IN-03) Registro de firmas se encuentra: *Carta enviada de actualización de datos y firmas el 01 de marzo de 2017 dando plazo al 6 de marzo, para lo cual el usuario Louis Barton no envia dicha actualización y sin embargo continua sacando mercancia con firma de una persona no autorizada y no se le realiza seguimiento a dicha carta (FMM 25096) | Se envió correo electrónico estableciendo una segunda fecha para el envío de la información. De lo contrario no se aceptarían documentos con firmas no autorizadas. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Validación y actualización de la información del archivo de firmas autorizadas | FINALIZADO | 100% | 25
| Se envía correo electrónico a los usuarios recordandoles la importancia de tener actualizada esta información cada que se presente un cambio en la compañía y la finalidad de esta solictud. | FINALIZADO | 100% | 25
| Socialización via correo electronico de las firmas autorizadas para cada usuario a los integrantes del proceso de operaciones. | FINALIZADO | 100% | 25
No se evidencia seguimiento a acción correctiva realizada a la No Conformidad correspondiente a auditoria interna 2016 | Actualización de procedimientos. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Lectura y asistencia a comites, foros, seminarios y congresos respecto de la nueva normatividad de zonas francas. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Se actualizó en el archivo, la información de las actividades que se habían desarrollado durante este tiempo. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Al verificar la matriz de Requisitos Legales (FO-CL-16) se evidencia que no ha sido actualizada en el primer trimestre del año como lo indica el procedimiento de requicitos legales (PR-CL-02), como también se evidencia que esta no se encuentra compartida en Drive con todos los procesos. | Solicitar modificación del Procedimiento de Requisitos Legales. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Modificación y aprobación del Procedimiento de Requisitos Legales. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Socializar la modificación del Procedimiento de requisitos legales. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Solo se está solicitando 1 referencia bancaria a los proveedores críticos y según manual SIPLA (MA-OP-02) deben ser 2 referencias. | Modificar el Procedimiento , en el sentido de indicar que se debe establecer en caso de una (1) sola referencia bancaria. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Solicitar certificación a los asociados de negocios criticos, indicando que solo se tiene una referencia bancaria. | FINALIZADO | 100% | 50
No se evidencia socialización de Código de Ética con los empleados, clientes, proveedores y contratistas con los que la Zona Franca Internacional de Pereira S.A.S, establece una relación contractual o comercial | Incluir en el manual SIPLA y el código de ética la obligación de socializarlo y los mecanismos para hacerlo. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Llevar a cabo la socialización de Código de Ética entre empleados, clientes, proveedores y contratistas dejando registro de la misma y llevar registro de dicha socialización. | FINALIZADO | 100% | 50
Se evidencia deficiencia en la iluminación interna y perimetral, a la fecha no estan funcionando varias luminarias y la empresa contratista registra mora en el mantenimiento. | Requerir a contratita para el cumplimiento del cronograma. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Verificar cumplimiento del cronograma, so pena de no renovación del contrato. | FINALIZADO | 100% | 50
Se evidencia que existen áreas que no se encuentran plasmadas en el plano de áreas críticas, este no ha sido actualizado desde junio de 2016 | Realizar actualización del plano de áreas criticas Dirección Técnica 100% Finalizado del parque. | FINALIZADO | 100% | 100 | 100 | 100%
Al verificar el procedimeinto Asociado de Negocio (PR-CL-05) se encontró: * Asociado de negocio Gestión Tecnologística no cumple con los requicitos de documentación aplicables que define el procedimeinto: * No se tiene evidencia de concepto final de la contadora sobre los estados financieros, referencias bancarias y certificación de fondos. * No existe acuerdo de seguridad suscrito con la empresa Gestión Tecnologística, considerado asociado crítico alto. * No se evidencia registro de visita a la empresa Gestión Tecnologística la cual valida elacuerdo de seguridad. *El formato utilizado para validar el acuerdo de seguridad, esta diseñado para proveedores de producto mas no de servicios. *Aun se encuentra abierta la no conformidad levantada en la auditoría interna 2016, por el incumplimiento a la visita para la verificacion de acuerdo de seguridad con el asociado crítico alto, gestión tecnologística. | Enviar solicitud de documentos a la empresa por medio de correo electrónico. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Realizar la visita a Gestión Tecnologísitica. | FINALIZADO | 100% | 25
| Modificar formato de acuerdo de buenas practicas ajustandolo a los servicios prestados por el Asociado de Negocio. | FINALIZADO | 100% | 25
| Enviar a Gestión Tecnologísitca el nuevo formato para la respectiva firma. | FINALIZADO | 100% | 25
*Según el numeral 4 del Manual SIPLA (MA-OP-02), se define los requisitos de vinculación y permanencia de clientes para lo que se evidencia que la informacion es recolectada, más no analizada desde la parte financiera ni comercial. | Revisar el procedimiento por el Director del Proceso. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Enviar información financiera d elos asociados de negocios y proveedores criticos a la Dirección Financiera y Contable para su análisis. | FINALIZADO | 100% | 20
| Elaborar concepto de la información financiera de los proveeedores ya sociados de negocios criticos de conformidad con lo establecido en el Manual Sipla y Procedimiento de Asociados de Negocios. | FINALIZADO | 100% | 20
| Contratar supernumeraria para apoyo de funciones asigandas a la Dirección del Proceso. | FINALIZADO | 100% | 20
| Asignar funciones a la Supernumeraria contratada | FINALIZADO | 100% | 20
Al verificar la caracterización del proceso se encontró: *No esta acorde con la realidad de su tareas. * El enfoque principal del objetivo del proceso, no esta articulado con las funciones propias del cargo. | Actualizar por parte del Director del Proceso la actualización de la caracterización de los procesos Jurídico y Seguridad. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Solicitar así implementar las actualizaciones realizadas pro el Director del proceso. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| incluir las nuevas funciones a las caracterizaciones de los procesos Jurídico y Seguridad. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Se evidencia indicadores a cargo del proceso propiedad horizontal que no son administrados por la directora juridíca y PH ya su vez no tiene relación con el seguimiento de los mismos. (indicador de seguridad interna - externa). | En la reunión por la Direcciónde SIG se solicitará incluir el seguimiento del indicador al Proceso Jurídico y PH. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Entregar toda la información de seguimiento del indicador al Proceso Jurídico y PH. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Revisión del indicador y modificación del mismo de acuerdo a las realidades actuales del proceso Jurídico y PH. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Al verificar el ingreso y salidad para conductores de mercancía se encontró que existen dos formatos aprobados por el SIG, formato de ingreso (FO-CL-48) y de salida (FO-CL-49); para lo cual se evidencia que solo se esta haciendo uso del formato de ingreso para ambas acciones. | Verificar los dos formatos existentes para el control de ingreso y salida de conductores de mercancía. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| distribucion, socialización y verificacion de uso correcto de formatos de ingreso y salida de conductores de mercancia. | FINALIZADO | 100% | 50
En relación al control de llaves se evidencia que los auxiliares de monitoreo administran dos llaves que no estan soportadas en formatos de entrega | Asignar las nuevas llaves entregadas para el manejo de los auxiliares de monitoreo. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Diligenciar formato de asignación de llaves y hacerlos firmar por auxiliares de monitoreo. | FINALIZADO | 100% | 50
Al verificar las ffunciones del jefe de seguridad, se evidencia que dichas funciones estan documentadas pero no se encuentran delegadas por el Usuario Operador a la administradora actual de Propiedad Horizontal. | Realizar documento de delegación de funciones de Jefe de Seguridad a la administradora de la PH. | FINALIZADO | 100% | 100 | 100 | 100%
1. No se cuenta con todos los planes de emergencias y contingencias para los riesgos altos y medios como está definido en el procedimiento. Requisito aplicable 4.4.7 | Revisar y Modificar integramente el Procedimiento de Seguridad Interna y Externa (PR-CL-06). | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Alinear la Matriz de Identificación del riesgo con el Procedimiento de Seguridad. | FINALIZADO | 100% | 20
| Definir y plasmar en el procedimiento planes de contingencia para riesgos altos y medios con criticidad alta. | FINALIZADO | 100% | 20
| Aprobar el Procedimiento de Seguridad (PR-CL- 06) | FINALIZADO | 100% | 20
| Socializar el procedimiento de Seguridad (PRCL- 06) | FINALIZADO | 100% | 20
1. Indicador de satisfacción a solicitudes jurídicas incumple la meta. 2. Se evidencia que el procesos cuenta con 2 indicadores correspondientes a asociados de negocios y solicitudes jurídicas, los cuales no se encuentran relacionados en la matriz de indicadores. | Contratar personal de apoyo para cumplimiento de funciones dentro del proceso. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Asignar funiones a personal de apoyo. | FINALIZADO | 100% | 20
| Dar respuesta a las siguientes solicitudes legales dentro de los tiempos establecidos. | FINALIZADO | 100% | 20
| Solicitar aprobación de relación de indicadores correspondientes a asociados de negocios y solicitudes juridicas en la revisión por la coordinación SIG. | FINALIZADO | 100% | 20
| Incluir los indicadores de solicitudes legales y asociados de negocios en la Matriz de indicadores. | FINALIZADO | 100% | 20
Al verificar el proceso de compras se encontró que la inforamción se tiene par ala evaluación pero no se realizó con el concepto de seguridad. | Crear una Matriz para evaluación y reevaluación de proveedores criticos. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Modificar y actualizar el procedimiento de Asociados de Negocios. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Socializar el nuevo procedimiento de asociados de negocio. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Se evidencia que no se ha desarrollado la observación en relación al Back-up no se a realizado seguimiento, continua abierta. | Programar en el calendario de Outlook 2 revisiones anuales, de los hallazgos de las auditorias, para su estado, tratamiento y cierre. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Se Documentaran las actividades previamente realizadas. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Se dará cierre a la observación que se encuentra abierta desde el 2016. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
En relación a las copias de seguridad se encontró: -Formato externo de la empresa Iron Mountain en el campo "Fecha devolución" se esta diligenciando de manera errónea desde el 13/03/17 (se relaciona la fecha en la que se envía el Back Up) lo cual compromete la seguridad de dicha copia.-Se evidencia que se envía correo pertinente de no realización de Back Up mas no se les hace seguimiento desde el primer semestre de 2016. | Revisar formato de entrega de back-up proporcionado por la empresa encargada de la custudia del mismo. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Analizar desde cuando se presenta el error en el diligenciamiento del formato. | FINALIZADO | 100% | 25
| Dar reinducción al practicante de T.I | FINALIZADO | 100% | 25
| Apartir de la fecha se retoma el seguimiento y posterior informe de la realización de Back-up. | FINALIZADO | 100% | 25
Al verificar matriz de indicadores (FO-GG-01) se encuentra que el proceso debe desarrollar el indicador de mantenimientos preventivos y correctivos, para lo cual actualmente no se están realizando los indicadores de mantenimiento correctivo. | Revisar los indicadores pertenecientes a mi proceso. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Presentar los indicadores en el comité de revisión por la dirección . | FINALIZADO | 100% | 25
| Solicitar la Modificación de la matriz de indicadores eliminando el indicador de mantenimiento correctivo - por medio de correo electrónico. | FINALIZADO | 100% | 25
| Actualizar la matriz de indicadores | FINALIZADO | 100% | 25
|  |  | TOTAL EFICACIA |  | 10000% | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3
[7 empty] | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 6
[10 empty] | 12 | 15 | 9