## GERENCIA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA
CÓDIGO |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-14 |  |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2018-02-23 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 de 1
Fecha de Actualización: MAYO 2018
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |  | PLAN DE MEJORA |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Fecha de revisión | Ponderación
|  | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS | Como se evaluaran estos resultados? (Se evaluara en algunas de las siguientes actividades) | EFICACIA | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA |  | BAJOS | MEDIOS | ALTOS | TOTAL
Gerencia | Asegurar la eficacia conveniencia y adecuación del sistema de gestión para dirigir cada uno de los procesos a través del seguimiento de objetivos e indicadores. | * No tener definida la planeación estratégica | No realizando la debida planeación estratégica con las personas que deben de estar involucradas | Alta Dirección - Junta Directiva Gerencia | No priorización de este mecanismo para el desarrollo de la organización. | Tomar decisiones estratégicas sin un norte definido y estructurado de acuerdo a unos objetivos específicos | Confiabilidad en una Planeación por la alta Gerencia. Comités de Gerencia, junta directiva, Asamblea de Accionistas | 2 | Media | 10 | Media | 20 | X |  |  | Llevar a cabo el cronograma establecido para las diferentes reuniones | quincenal (comité de Gerencia) | Gerente | No aplica | Auditoria interna | Se revisan los diferentes comites de gerencia que se han realizado a lo largo del año para lo cual se evidencia que se ha seguido un cronograma establecido en donde de manera quincenal se reunen los lideres de proceso y la Gerencia para tomar decisiones encaminadas a una planeación estrategica, cumpliendo con el objetivo de llevar a cabo el cronograma establecido. | Se evidencia planificación y cumplimiento del comité de Gerencia hasta el mes de abril. | Gerencia | 2018-05-01 | 15 de mayo de 2018 | 1 |  |  | 1
|  | *Toma de decisiones equivocadas | Decisiones no acordes a la estrategia, decisiones tomadas en momentos de presión | Alta Dirección (Gerencia, Junta Directiva, Accionistas), lideres de proceso. | Mala planeación y falta de conocimiento | Impactos económicos(sobrecostos operativos y/o generales), multas y sanciones, demandas, perdida de clientes, perdida de credibilidad y confianza. | Sistema Integrados de Gestión, Comités de Gerencia, Junta directiva, junta de socios | 2 | Media | 10 | Media | 20 |  | X |  | Seguimiento y Control a las políticas establecidas y acompañamiento permanente a los procesos, Fortalecimiento a traves de Capacitaciones | Permanente | Gerente Lideres de proceso | No aplica | Auditoria interna | Se evidencian diferentes reuniones en donde se realiza seguimiento, control y acompañamiento a los diferentes procesos, como tambien plan anual de formación en donde se demuestra logro del objetivo al verificar la ejecución de las mismas fortaleciendo los procesos que integran la compañia. | Se verifica plan anual de formación correspondiente al año 2018, como tambien los diferentes comites que se realizan al interior de la compañía (Comité de Cartera). | Gerencia |  |  |  | 1 |  | 1
|  | *Incumplimiento a Requisitos Legales | Incumplimiento a las fechas y/o requisitos establecidas dentro del marco de la ley. | Todas los procesos involucrados con los diferentes requisitos | Falta de Capacitación, falta de seguimiento por el U.O y/o Externos, por omisión. | Impactos económicos(sobrecostos operativos y/o generales), multas y sanciones, demandas, perdida de clientes, perdida de credibilidad y confianza, perdida de la declaratoria de Régimen Franco. | Matriz de requisitos legales Capacitaciones. | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 |  | X |  | Revisar mecanismos de contratación con terceros. | Junio | Dirección Juridica y PH | No aplica | Reporte por parte de la directora Juridica y PH a gerencia. | [5 empty] | 1 |  |  | 1
|  | * Procesos sin indicadores de gestión y sin medición. | No construcción y medición de los procesos | Todos los procesos involucrados con los diferentes requisitos | Poca cultura Organizacional, falta de capacitación, falta de conocimiento. | Incumplimiento en el desarrollo de las actividades, procesos sin obejtivos claros y medibles | Control, análisis y reporte de acuerdo a los indicadores. Ejecución de indicadores. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 |  | X |  | Seguimiento a Indicadores de Gestión | Quincenal (Junio) | Gerente | No aplica | Comité de Gerencia | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | Resultado. Gestión del Riesgo |  |  |  | Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuencia. | [14 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS BAJOS | 8 | 15.09% |  | ALTO |  | De 31 a 60 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS MEDIOS | 35 | 66.04% |  | MEDIO |  | De 6 a 30 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS ALTOS | 10 | 18.87% |  | BAJO |  | Igual a 5 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | TOTAL DE RIESGOS | 53 | 100% | [16 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 24 | 18 | 5 | 47

## COMERCIAL Y SC
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA
CÓDIGO |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-14 |  |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2018-04-09 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 de 1
Fecha de Actulización: Abril de 2018
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |  | PLAN DE MEJORA |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | Fecha de revisión | Ponderación
|  | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS | Como se evaluaran estos resultados? (Se evaluara en algunas de las siguientes actividades) | EFICACIA | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA |  | BAJOS | MEDIOS | ALTOS | TOTAL
Gestión Comercial y Servicio al Cliente | Identificar, analizar e implementar las diferentes estrategias comerciales que permitan el cierre exitoso de negocios en la Zona Franca Internacional de Pereira mediante la promoción del régimen franco y el ofrecimiento de servicios de alta calidad, logrando el posicionamiento de la compañía a través de la satisfacción de nuestros clientes.. | * Cambio en la normatividad del régimen franco que resten competividad y herramientas de atracción a la inversión. | *Cambio por parte del Gobierno Nacional de las condiciones actuales del régimen y de los decretos y normas ligados al mismo. | Entidades gubernamentales. | Decisiones del gobierno para cambiar la dinamica en la cual operan las empresas. | * Disminución en la atracción de nuevos usuarios para el parque. *Pérdida de confiabilidad del cliente. | * Actualización constante en la normatividad del régimen de Zonas Francas, socializando dicha actualizaciòn a los usuarios instalados. * Estrategias de venta y valores agregados de la ZFIP diferentes a los incentivos tributarios y aduaneros que otorga el régimen franco. | 2 | Media | 20 | Alta | 40 |  | X |  | *Permanecer afiliado a las agremiaciones que defienden el regimen franco. * Estrategia de medios con el fin de generar impacto en los diferentes grupos de interes (aplica para todas las ZF). * Capacitación constante. | Segùn programaciòn | * Gerencia * Coordinaciòn Comercial y Servicio al Cliente | Agremiaciones (ANDI, ANALDEX, ADICOMEX) | Reuniòn con Gestiòn de Operaciones Resultado estrategia de medios. Evaluación de desempeño. |  |  |  |  | 17 de Abril 2018 |  | 1 |  | 1
|  | * Ambiente macroeconómico poco favorable. | * Cambios en las condiciones macroeconómicas del mercado colombiano | Condiciones del mercado tales como: inflación, desempleo, factores socio-políticos, riesgo a la inversiòn extranjera directa, fluctuación de divisas, entre otras | * Desaceleración económica por factores y/o decisiones de la economía interna y global, causando pérdida de competitividad. | *Condiciones no favorables para la retencion de invercion nacional y la atraccion de inversion extranjera. | *Contar con incentivos no ligados al régimen franco como son los incentivos locales y el ofrecimiento de valores agregados por la prestación de servicios de alta calidad de la ZFIP | 2 | Media | 5 | Baja | 10 |  | X |  | Asistencia a reuniones que promueven la inversiòn en el pais. | Segùn programaciòn | * Gerencia *Coordinaciòn Comercial y de Servicio al Cliente | * INVEST IN PEREIRA * PROCOLOMBIA * Agremiaciones | Comité de Gerencia (Indicador numero de nuevos negocios por propuestas comerciales) | El indicador de numero de nuevos negocios por propuestas comerciales enviadas a febrero de 2018, se encuentra con 5 propuestas comerciales entregadas con ningùn nuevo negocio, lo cual demuestra que la situaciòn del pais aunque no es favorable seguimos recibiendo inversionistas nacionales y extranjeros que continuan interesados en evaluar una inversion nuestro pais y en nuestra Zona Franca. | Este comité de gerencia se llevo a cabo en marzo 20 de 2018. | Coordinaciòn Comercial y de Servicio al Cliente | Marzo 2018 |  | 1 |  |  | 1
|  | * Incursión de competidores con estrategias diferenciadoras. | *Al ser un gremio tan competido por la existencia de tantos parques, la diferenciación de uno con una propuesta de mayor interés a la nuestra puede representar perdida de cliente | Otras Zonas Francas Permanentes | *Por la diferenciación en valores agregados de productos y servicios que ofrezcan otros parques similares a los nuestros. | * No cierre exitoso. *Perdida de competitividad. | * Seguimiento a clientes potenciales. *Contar con una propuesta de valor agregado diferenciadora y que no se base solo en los beneficios del régimen. * Participación en escenarios donde se dan los cambios en la normatividad del régimen franco, como la cámara de zonas francas de la Andi. *Análisis de clientes * Capacitaciones al proceso Comercial y Servicio al Cliente. | 2 | Media | 10 | Media | 20 |  | X |  | Investigaciòn logistica | Semana del 23 al 27 de abril (Primera parte) | Coordinaciòn Comercial y Servicio al Cliente | Empresa IMETRICA | A la entrega del informe |  | En proceso |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | *Soborno. | *Por parte de terceros ofrecer dinero u objetos a los funcionarios de la empresa para obtener información confidencial y privilegiada. | Terceros. | *la competencia desleal de terceros | * Perdidas económicas y de información. | *Contar con acuerdos de confidencialidad y sanciones legales frente a la violación del mismo. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X |  |  | Capacitaciòn SIPLA | Junio | * Coordinaciòn Sistema Integrado de Gestiòn | BASC | Evaluaciòn de desempeño | [5 empty] | 1 |  |  | 1
|  | *Afectación de la imagen de la ZFIP. | *Uso inadecuado del manual de identidad visual corporativa. *Terrorismo, narcotráfico ó lavado de activos. * Inundaciòn del parque | Personal externo no identificado. Personal interno. Condiciones ambientales | *Falla en las medidas de protección. | * Pérdidas económicas, información, confiabilidad de clientes. | *Implementación de medidas de seguridad a través del sistema de gestión BASC e ISO 28000. *Divulgación y control del manual de identidad visual corporativa de la ZFIP. | 1 | Baja | 10 | Media | 10 |  | X |  | Capacitación de manual de uso de marca | Septiembre | Coordinación Comercial y Servicio al Cliente | No aplica | Evaluaciòn de desempeño | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Resultado. Gestión del Riesgo |  |  |  | Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuenncia.
[7 empty] | RIESGOS BAJOS | 8 | 15.09% |  | ALTO |  | De 31 a 60
[7 empty] | RIESGOS MEDIOS | 35 | 66.04% |  | MEDIO |  | De 6 a 30
[7 empty] | RIESGOS ALTOS | 10 | 18.87% |  | BAJO |  | Igual a 5
[7 empty] | TOTAL DE RIESGOS | 53 | 100%

## OPERACIONES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA
CÓDIGO |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-14 |  |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2018-04-09 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 de 1
Fecha de Actulización: ABRIL 2018
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |  | PLAN DE MEJORA |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | Fecha de revisión | Ponderación
|  | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS | Como se evaluaran estos resultados? (Se evaluara en algunas de las siguientes actividades) | EFICACIA | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA |  | BAJOS | MEDIOS | ALTOS | TOTAL
Gestión de Operaciones | Dirigir y controlar las operaciones que se presenten al interior de la Zona Franca Internacional de Pereira, para un funcionamiento adecuado y eficaz. | * No cumplir con las obligaciones establecidas del decreto 2147 de 2016 para el usuario operador y los usuarios calificados de zona franca artículos 74, 124 (numeral 1) operadores y 82, 124 (numeral 2) usuarios calificados. | *Por falta de conocimiento y control del personal de operaciones y/o quien tenga las responsabilidad del cumplimiento. | *Personal interno de la organización. | *Falta de conocimiento y entrenamiento del personal. | * Mala imagen de la empresa. * Sanciones legales. * Infracciones en UVT. * Perdida de la declaratoria. | Revisión de normas y estandares por parte de los responsables. | 2 | Media | 20 | Alta | 40 |  | X |  | Capacitación al personal de operaciones con relación al Decreto 2147 de 2016 Seguimiento a colaboradores de la aplicación de la capacitación | 22 y 28 de Febrero 9 de Marzo 3 de Abril | Director de Operaciones (German Rojas) | No Aplica | Evaluaciòn de desempeño |  |  |  |  | 15 de Mayo de 2018 |  | 1 |  | 1
|  | *Calificar a un usuario que no cumpla con lo establecido. | * Presentaciòn de documentación falsa o información errónea. *Desconocimiento de requisitos para aprobaciòn de cartilla por parte del comité de revisiòn de cartilla y/o usuarios a calificar. | Personal externo no identificado, usuarios a calificar y usuario operador. | *Falta de conocimiento de antecedentes del cliente * Ausencia de controles de los requisitos necesarios para calificaciòn | *Sanciones Legales. | *Verificación documental y cruce de información con entidades de apoyo. * Formato establecido en el sistema de gestión que incluye los requisitos para calificación de usuarios | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 |  | X |  | * Actualizaciòn de datos socios, accionistas y Representates Legales de las compañias. * Uso del formato FO-OP-01-PR-01 Lista de Chequeo Calificaciòn de Usuarios. | * Antes de calificarse y Anualmente * Previo a la calificaciòn del usuario | * Directora Juridica y PH * Directores de proceso | No Aplica | * Comité SIPLA * Auditoria Interna | Se verifica en auditoria interna el uso del formato FO-OP-01-PR-01 lista de chequeo Calificación de Usuarios, para lo cual arroja una No Conformidad por diligenciamiento incompleto, para lo cual no se cumple el objetivo según la actividad planteada. | Se realiza plan de acción encaminado a capacitar el personal en correcto diligenciamiento de este formato. | Dirección de Operaciones | 15 de Mayo de 2018 |  | 1 |  |  | 1
|  | *Inexactitud en las operaciones de comercio exterior. | *Desconocimiento de procedimientos por parte de los usuarios calificados. * Fallas en medios de comunicación (internet, sistema de control de inventarios, sistemas informáticos aduaneros, inventarios de zonas francas y Appolo). * Aprobación indebida de FMM. | *Usuarios Calificados * Personal de Operaciones | * Complicidad de alguno de los actores de la candena de comercio exterior | *Sanciones Legales, tanto para usuario calificado como para el usuario operador. | *Procedimientos de Operaciones. *Auditoria externa. | 2 | Medio | 10 | Medio | 20 |  | X |  | Auditoria externa en donde se revise la implementaciòn del SIPLA de los Usuarios Calificados | Anual | - Auditoria Externa - Director de Operaciones - German Rojas | Auditoria externa LINCO | Auditoria externa | Se puede evidenciar el cumplimiento en los informes realizados por la auditoria externa, para lo cual todos los usuarios tuvieron que presentar el estado actual del sistema SIPLA al auditor, para lo cual algunos de los usuarios se encuentran en proceso de implementación. | Aún no se tienen los informes de todos los usuarios. | * Auditoria externa LINCO * Dirección Operaciones | 15 de Mayo de 2018 |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | *Errores en digitación y conteo de mercancía | [10 empty] | Inspecciòn soportada en acta con firma del analista encargado y Usuario Calificado aprobando el conteo | A la llegada de Mercancia del Resto del Mundo | Analista de Operaciones | No Aplica | * Actas de inspección de mercancia * Auditoria Interna | Se evidencia que se da un adecuado manejo a las actas de inspección de mercancia, encontrandosen completas y totalmente diligenciadas, para lo cual se cumple de manera positiva el objetico con relación a la actividad planteada. | Se encontro dicha actividad de manera conforme | Dirección de Operaciones | 15 de Mayo de 2018
[5 empty] | *Errores en la aprobación de FMM. | [10 empty] | Revisiòn aleatoria mensual de los formularios (FMM) aprobados | Mensual | Analista II de Operaciones |  | * Indicador de control interno del proceso * Correo electronico con con los diferentes FMM revisados | El indicador del mes de abril se encuentra en un 97% para lo cual la diferencia corresponde a un Fmm que fue aprobado con un error, el cual ya se encuentra subsanado lo cual demuestra que la revisión que se realiza es efectiva, cumpliendo con el objetivo. | Cuando se identifican los errores se le realizan las observaciones a los analistas con el fin de generar una retroalimentación | Dirección de Operaciones | 7 de Mayo de 2018
|  | * Operaciones sospechosas | * Operaciones que realizan los Usuarios Calificados de la ZFIP | *Usuarios calificados y sus clientes | Por falta de conocimiento de los clientes - falta de investigación | Sanciones de las entidades de control - Mala reputación de la compañía | *Reporte mensual de operaciones sospechosas * SIPLA | 2 | Media | 10 | Medio | 20 |  | x |  | Implementación de SIPLA por parte de los Usuarios Calificados | La definida por el usuario | Usuario Calificado | No aplica | Auditoria externa | Se puede evidenciar el cumplimiento en los informes realizados por la auditoria externa, para lo cual todos los usuarios tuvieron que presentar el estado actual del sistema SIPLA al auditor, para lo cual algunos de los usuarios se encuentran en proceso de implementación. | Aún no se tienen los informes de todos los usuarios. | * Auditoria externa LINCO * Dirección Operaciones | 15 de Mayo de 2018 |  | 1 |  |  | 1
|  | * Producto contaminado. | *Contaminación de mercancías en las operaciones de comercio exterior | *Usuarios Calificados y/o Terceros. | *Por falta de competencia y omisión a los controles para los procedimientos de seguridad establecidos. | * Mala imagen de la empresa. * Sanciones legales. | *Verificación de precintos. *Acceso restringido al centro de operaciones. *Reporte de actividades sospechosas. *Capacitación del personal * Circuito Cerrado de Televisiòn (CCTV) | 2 | Media | 20 | Alta | 40 |  | X |  | Capacitación del personal de operaciones (revisiòn de contenedores) | Julio - Agosto | Director de Operaciones | Quien la ejecuta | * Evaluación de desempeño * Taller practico | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | Resultado. Gestión del Riesgo |  |  |  | Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuenncia. | [15 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | RIESGOS BAJOS | 8 | 15.09% |  | ALTO |  | De 31 a 60 | [12 empty] | 4 | 3 | 0 | 7
[7 empty] | RIESGOS MEDIOS | 35 | 66.04% |  | MEDIO |  | De 6 a 30
[7 empty] | RIESGOS ALTOS | 10 | 18.87% |  | BAJO |  | Igual a 5
[7 empty] | TOTAL DE RIESGOS | 53 | 100%

## GESTIÓN ADMON
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA
CÓDIGO |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-14 |  |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2018-04-09 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 de 1
Fecha de Actulización: Abril de 2018
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |  | PLAN DE MEJORA |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Fecha de revisión | Ponderación
|  | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS | Como se evaluaran estos resultados? (Se evaluara en algunas de las siguientes actividades) | EFICACIA | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA |  | BAJOS | MEDIOS | ALTOS | TOTAL
Gestión Administrativa | Administrar el recurso humano de la Zona Franca Internacional de Pereira SAS Usuario Operador y Agrupación Zona Franca, con una selección idonea de personal, manteniendo un clima laboral armonioso y la motivación permanente de los colaboradores mediante programas de bienestar laboral, plan de capacitación y plan de incentivos. | * Conspiración interna. | * Bandas delincuenciales dentro de la organización. * Robo o extravío de hojas de vida. *Falsificación de la dotación de la empresa. * Suplantación del personal. *Rebelión de empleados con normas, políticas y procedimientos | Colaboradores de la compañía | * Desarrollar de forma inadecuada los procesos para la selección, visitas domiciliarias y requisitos de la contratación. | *Filtración de información, espionaje corporativo, hurto interno, chantaje y extorción a funcionarios. *Sabotaje a operaciones aduaneras. * Contaminación de mercancía con sustancias ilícitas, explosivos, armas y/o contrabando. | *Verificación de referencias y antecedentes disciplinarios *visita domiciliaria y de seguimiento. *Actualización y seguimiento a la información de los empleados *Programa de adicciones *Programas de bienestar laboral | 1 | Baja | 20 | Media | 20 |  | X |  | Aplicación del manual de Gestión Humana y Administración. | Al ingreso de personal nuevo | *Direccion Gestion Administrativa *Auxiliar Administrativa | (Pagina web) | Auditoria Interna | Se realizo la auditoria interna de la cual surgieron 4 No Conformidades, de las cuales 2 corresponden al incumplimiento en la aplicación del manual, lo cual indica que no se cumplio la actividad al momento de evaluar los resultados. Cabe anotar que se cumple la actividad con relación al ingreso y retiro del personal como lo establece el manual. | Se plantearon planes de acción con el fin de desarrollar las actividades encaminadas al cumplimiento del manual, verificando su eficacia. | Dirección Gestión Administrativa | Mayo 2018 | 18 de Mayo de 2018 | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | * No se realiza seguimiento y control a la dotación del personal retirado de la empresa. | [11 empty] | Al momento del retiro del personal |  | No Aplica
[5 empty] | * No se realiza seguimiento y control a la validacion de los documentos de cada colaborador. | [10 empty] | Realizar verificacion de documentos de contratación | Anual | *Auxiliar Administrativa | (Pagina web) | Auditoria Interna | Al realizar la auditoria interna esta arrojo cumplimiento con relación al objetivo dado que se contaba con la actualización anual de documentos de contratación. | La ultima verificación de documentos de contratación con relación al seguimiento se llevo a cabo en Abril 2018 | Auxiliar Administrativa | Abril 2018
[5 empty] | + No se realiza una adecuada custodia de la documentacion sensible. | [10 empty] | Velar por la seguridad de la documentacion sensible (Hojas de vida) | Diario |  | No Aplica |  | En la auditoria interna se verificaron diferentes hojas de vida para lo cual estas se encontraban almacenadas en un lugar seguro bajo llave, la cual solo tiene acceso la Auxiliar Administrativa, cumpliendo con el objetivo en su totalidad de velar por la seguridad de estas. | Se verifico asignación de llave de dicho almacenamiento, teniendo acceso unicamente la Auxiliar Administrativa.
|  | * Selección no apropiada. | *No cumplimiento de procedimientos estipulados. *Entrega de documentos soportes falsos. | *Directora de Gestión Administrativa, personal encargado y/o aspirante al cargo. | *No aplicación de procedimientos establecidos. | * Procesos improductivos. *Errores en los procesos. *Insatisfacción del cliente. * Conspiraci[on interna. * Accidente laboral grave o muerte. | *Aplicación de procedimientos de selección y contratacion. | 2 | Media | 10 | Media | 20 |  | X |  | Aplicación de procedimiento establecido | Al momento de tener una vacante disponible | Direccion Gestion Administrativa | No Aplica | Evaluacion periodo de prueba del personal contratado | Se realizo la evaluación del periodo de prueba de la señora Grimanesa Restrepo, la cual cumple las funciones de Servicios Generales, dicha evaluación arrojo que la persona se adapta a los requerimientos del cargo y que su contratación fue eficaz. | Se hace retroalimentacion a la persona evaluada. | Direccion Gestion Administrativa | Abril 2018 |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | *Falsificación de documentos. | [11 empty] | Al momento de la contratacion |  | No Aplica
|  | Accidente laboral grave o mortal,ausentismo masivo de colaboradores por enfermedad o calamidad | Por ausencia de control en los peligros identificados | Colaboradores e instalaciones locativas | Actos y condiciones inseguras | *Perdidas humanas y/o materiales *Enfermedades y perdidad de la capacidad laboral | * Identificación de peligros y riesgos * Plan de emergencia * Induccion y reinduccion del cargo * Plan Estrategico de Seguridad Vial | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 |  | X |  | Actividades de prevención y promoción de accidentes e incidentes de trabajo. | En todo momento | * Direccion Gestion Administrativa * Auxiliar SST * Colaboradores | No Aplica | Inspecciones programadas y no programadas | Se realizaron actividades de inspección en los puestos de trabajo de orden y aseo en los procesos Gestión de Operaciones, Gestión Juridica y Propiedad Horizontal y Gestión Tecnica, lo cual arrojo que existe un riesgo alto de incidentes de trabajo, cumpliendo con el obejtivo de identificar los riesgos y establecer un plan de trabajo. | Se realizo retroalimentación en el momento de la inspección y se les indica que se realizara una nueva inspección no programada. * Se programa inspección para el mes de Junio con la nueva adecuación de las oficinas. | * Direccion Gestion Administrativa * Auxiliar SST | Diciembre 2017 |  | 1 |  |  | 1
|  | * Problemas de adicción en los colaboradores | *Luego de realizar pruebas de ingreso ó aleatorias, el resultado es positivo. | *Colaboradores. | *Factores intra y extra laborales. | *Improductividad en los procesos. * Accidentes de trabajado *Consumo en las instalaciones. *Posible contaminación de la carga. *Otorgar beneficios a los clientes en contra de las politicas de la compañía para obtener beneficio propio. * Ausentismo laboral | *Monitoreo periódico a los resultados y plan de acción. *Puesta en marcha del programa de adicciones. | 2 | Media | 10 | Media | 20 |  | X |  | Actividades de prevención de alcohol y drogas | De acuerdo a la programacion | * Direccion Gestion Administrativa * Auxiliar Gestion Administrativa *Auxiliar SST. | No Aplica | *Pruebas de consumo. *Bateria del riesgo psicosocial. * Cumplimiento de la programacion del plan de capacitación. |  | Se tiene programada la aplización de la bateria de riesgo psicosocial para Junio de 2018. | Direccion Gestion Administrativa |  |  |  | 1 |  | 1
|  | Tapas de las cajas eléctricas, aguas lluvias, residuales y comunicación destapadas | Dejar áreas de manipulación sin ninguna protección (como tapas metálicas, plásticas, entre otras) y sin señalizar. | Contratistas, personal de obra y mantenimiento. | Falta de capacitación del personal y de supervisión. | Accidente de trabajo | Recomendación de seguridad industrial | 2 | Media | 10 | Medio | 20 | X |  |  | Capacitación por parte del área de SST y supervisión de la empresa contratante. | Al momento de la contratacion | * Direccion Gestion Administrativa * Auxiliar SST | Material de presentación (Diapositivas). | Inspecciones de obra | [6 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Resultado. Gestión del Riesgo |  |  |  | Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuenncia. | [14 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS BAJOS | 8 | 15.09% |  | ALTO |  | De 31 a 60 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS MEDIOS | 35 | 66.04% |  | MEDIO |  | De 6 a 30 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS ALTOS | 10 | 18.87% |  | BAJO |  | Igual a 5 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | TOTAL DE RIESGOS | 53 | 100% | [17 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 23 | 19 | 5 | 46

## SIG
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA
CÓDIGO |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-14 |  |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2018-04-09 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 de 1
Fecha de Actulización: Abril de 2018
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |  | PLAN DE MEJORA |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Fecha de revisión | Ponderación
|  | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS | Como se evaluaran estos resultados? (Se evaluara en algunas de las siguientes actividades) | EFICACIA | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA |  | BAJOS | MEDIOS | ALTOS | TOTAL
Sistema Integrado de Gestión | Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del sistema integrado de gestión, garantizando el cumplimiento de sus requisitos y de la normatividad legal aplicable a la seguridad. | * No cumplimiento de requisitos de la norma y estándares. | *Omisión de responsabilidades por parte de los procesos. | *Diferentes procesos. | *No cumplimiento de los Manuales, Políticas y Procedimientos en los procesos. | * No garantía de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. | *Auditorias Internas por lo menos una vez al año. *Capacitación y certificación de Auditores internos en la norma. | 2 | Medio | 20 | Alto | 40 |  | X |  | Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos, politica y manuales del sistema de gestión | Según programación | * Auditores internos * Coordinación del sistema integrado de gestión | Normas BASC, ISO 9001:2015, ISO 28000 | * Auditoria interna * Comité de Gerencia | Se llevo a cabo la auditoria interna en los meses de abril y mayo , para lo cual se evaluo el cumplimiento con relación a las normas auditadas, como tambien el cumplimiento de los procedimientos, politica y manuales del sistema de Gestión, cumpliendo con el objetivo con una efectividad del 69,3%, revisando la totalidad de los numerales y cumplimiento de procedimientos, logrando en gran parte el objetivo planteado. | Se generaron los diferentes planes de acción correspondientes, para dar cierre a los hallazgos y evitando que vuelva a ocurrir. | Coordinación Sistema Integrado de Gestión | Mayo 2018 | 25 de mayo de 2018 | 1 |  |  | 1
|  | * Procesos sin acciones de mejora. | *No se evidencia una mejora continua en los procesos. | *Procesos. | *Perdida de dinamismo e incentivación de hacer las cosas mejor. | *Perdida de talento humano. *Perdida de competitividad al interior de la empresa. | *Comité de Gerencia el cual aporta a la mejora continua de la organización. * Indicador de acciones preventivas y acciones de mejora de todos los procesos. | 2 | Media | 5 | Baja | 10 |  | X |  | Seguimiento a las acciones planteadas por cada proceso según indicador | Julio | Coordinación del Sistema Integrado de Gestión | No aplica | Comité de Gerencia | [6 empty] | 1 |  | 1
|  | * Pérdida de información clave por sustracción, eliminación o deterioro (procedimientos, manuales, anexos, entre otros) | * Robo de información importante de la empresa. * Eliminación de un documento del sistema. * Falla en el sistema SADOC | *Personal interno ó externo de la organización. | * Ausencia de medidas de seguridad (robo, perdida ó eliminación involuntaria de información) o daño en el servidor. | * Perdida completa de la información. | *Copias de seguridad de la información (Back Up). * Contraseñas de acceso y/o no tener al publico estas especificaciones. * Servidores de repuesto. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X |  |  | * Capacitación Seguridad informatica *Documentación compartida en software. | Mayo | Analista Tecnologia e Informatica | No aplica | * Simulacro | Se realiza simulacro de seguridad informatica con relación correos sospechosos, para lo cual se obtuvieron resultados positivos con la unica diferencia de uno de los colaboradores que hizo caso omiso al correo que se le envio. Por otra parte se realizo capacitación con el fin de reforzar dichos conocimientos. | Se genera plan de acción por parte del Analista de Tecnologia e Informatica con el fin de que no se nos materialice dicho riesgo. | Coordinación Sistema Integrado de Gestión, Analista Tecnologia e Informatica. | Mayo 2018 |  | 1 |  |  | 1
|  | *No Respuesta a eventos críticos. | *La organización no se encuentra preparada para la respuesta ante eventos críticos. | * Todos los procesos * Jefe de Seguridad | *Falta de identificación y planeación para atender una situación critica. | *Impactos económicos, perdidas humanas. | *Procedimientos de emergencias y de respuesta a eventos críticos. | 2 | Media | 10 | Media | 20 | X |  |  | * Revisión de la matriz de identificación de riesgo. * Socialización de procedimiento de seguridad. | * Abril | * Coordinación Sistema Integrado de Gestión * Dirección Juridica y Propiedad Horizontal | No aplica | * Reunión con cada proceso. * Evaluación de desempeño. | Se reviso con cada lider de proceso la matriz de identificación de riesgos para lo cual se logro el objetivo dado que cada uno identifico los riesgos en los cuales se ve expuesto su proceso, como tambien se genero un tratamiento para cada uno de ellos. | Se encuentra pendiente la modificación y socialización del procedimiento de seguridad. | Coordinación Sistema Integrado de Gestión | Abril 2018 |  | 1 |  |  | 1
|  | * No mantener los registros de manera adecuada. | * No se manejan documentos legibles, ordenados, no se tienen en carpetas definidas. | Todos los procesos | * Falta de cuidado y desconocimiento de las normas en las cuales nos encontramos certificados. | * No conformidades en auditorias. * Documentos no legibles. * Perdida de confiablidad. * Falsificación de información. | * Procedimiento control de documentos * Auditoria Interna | 2 | Media | 5 | Bajo | 10 | X |  |  | Verificación de documentos y registros | Según programación | * Coordinación Sistema Integrado de Gestión | No aplica | Auditoria Interna | Se realiza auditoria interna al proceso mencionado con relación a los documentos y registros que se tienen en el sistema, para lo cual se obtiene una conformidad dado que estos se encuentran y se almacenan de manera adecuada, gerando asi el logro del objetivo planteado. | Se evidencia conformidad con relación a dicha auditoria. | Coordinación Sistema Integrado de Gestión. | Mayo 2018 |  |  | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Resultado. Gestión del Riesgo |  |  |  | Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuenncia. | [14 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS BAJOS | 8 | 15.09% |  | ALTO |  | De 31 a 60 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS MEDIOS | 35 | 66.04% |  | MEDIO |  | De 6 a 30 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS ALTOS | 10 | 18.87% |  | BAJO |  | Igual a 5 | [13 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | TOTAL DE RIESGOS | 53 | 100% | [17 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 23 | 18 | 5 | 46

## CONTABLE Y FINANCIERA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA
CÓDIGO |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-14 |  |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2018-04-09 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 de 1
Fecha de Actulización: Abril de 2018
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |  | PLAN DE MEJORA |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Fecha de revisión | Ponderación
|  | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS | Como se evaluaran estos resultados? (Se evaluara en algunas de las siguientes actividades) | EFICACIA | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA |  | BAJOS | MEDIOS | ALTOS | TOTAL
Gestión Contable y Financiera | Administrar los recursos económicos que le brinde sostenibilidad financiera a la Zona Franca Internacional de Pereira. | * Reportes a centrales de riesgos. | * Reporte a centrales de riesgo en la que se evidencia que la ZFIP no es un cliente confiable. | *Personas externas y proveedores y entidades financieras. | *Errores involuntarios de la Analista Contable y Financiera | *Perdida de confiabilidad crediticia. | *Cuadro de pagos. *Control en registro magnético y físico de los documentos recibidos *Revisiòn por parte de la Directora Contable y Financiera. | 1 | Baja | 20 | Media | 20 | X |  |  | Revisiòn mensual de los estados financieros | Mensual | Directora Contable y Financiera | * Software Contable * Documentos fisicos | * Comité de Gerencia * Auditoria Revisoria Fiscal. | Se evidencia en comité de Gerencia que se realiza un seguimiento de manera mensual a los estados financieros con el fin de tener un consolidado para la auditoria semestral, logrando la actividad planteada. | En la revisión que la Revisoria Fiscal realiza mensualmente para el tema de impuestos se realiza de manera parcial con relación a los estados financieros. | Dirección Contable y Financiera | Mayo 2018 | 18 de Mayo de 2018 | 1 |  |  | 1
[5 empty] | *No pago de obligaciones financieras. |  | *Cuadro de pagos. | [8 empty] | Actualizaciòn de cuadro de pagos | Semanal | Analista Contable y Financiera | * Formato relaciòn de pagos * Software Contable * Documentos fisicos | Auditoria interna | Se verifico en la auditoria interna, que en el procedimiento PR-FI-02 aprobación de pagos y programa MSD, se cumple a cabalidad con relación a la actividad planteada logrando el objetivo. | Se evidencio conformidad en dicha actividad.
[16 empty] | Radicaciòn de correspondencia en software MSD | Diario | Secretaria | * Software MSD * Documentos fisicos * Formato recibido de correspondencia
[5 empty] | *Perdida de documentación que valide la obligación. |  | *Control de correspondencia *Control en registro magnético y físico de los documentos recibidos
|  | *Manipulación de información. | *Aprovechamiento negativo por parte de los funcionarios responsables de la información financiera. | * Integrantes de los diferentes procesos de la compañía y personal externo con acceso a la información. | *Chantaje por parte de los funcionarios, suministro de información a la competencia ó personal que puedan ocasionar daños. | *Perdidas económicas, perdida de declaratoria, perdida de seguridad de altos directivos y accionistas de la compañía. | *Clausula de confidencialidad, procesos de selección adecuados. * Destrucciòn de documentos con informaciòn sensible. * Manejo restringido de las hojas de vida de los colaboradores. | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 | X |  |  | * Clausula de confidencialidad. *Procesos de selección adecuados. * Medidas para garantizar la seguridad de las hojas de vida. | Al ingreso de los colaboradores | Direcciòn Gestiòn Administrativa | * Documentos fisicos (Selecciòn de personal). | Auditoria Interna | Se verifica actividad por medio de auditoria interna para lo cual se evidencia conformidad, logrando el objetivo planteado. | Correspondiente a Auditoria realizada a Gestión Administrativa. | Dirección Gestión Administrativa | Mayo 2018 |  |  | 1 |  | 1
|  | *Perdida de información contable | * Ingreso de personas no autorizadas y/o colaboradores al proceso financiero extrayendo informaciòn critica. * Falla de equipo tecnologico por infecciòn de virus u otras causales. | Personas externas a la organización e integrantes de todos los procesos. | * Falta de control adecuado de tiempos de conservación y destrucción de los documentos en el archivo, de acuerdo a la legislación contable. | *Sanciones de entes de control. * Malos reportes ante la DIAN. * Información financiera que no permita tomar las decisiones adecuadas. * Falta de disponibilidad de la información a los usuarios. *Uso inadecuado de la información. * Implicaciones legales, judiciales y trastornos a nivel interno de la compañía. | * Revisiones periódicas de información crítica digitada en software contable. * Registro de visitantes. * Registro del control de llaves. * Instalación y actualización de antivirus en cada computador de la compañía. *Control en documentos emitidos por el sistema contable. *Back Up. | 2 | Media | 20 | Alta | 40 |  | X |  | Revisiòn del control de registros en sistema de gestión | Anual | Direcciòn Contable y Financiera | Formato control de registros | Revisión general de documentos y formatos. | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[5 empty] | * Equipos tecnologicos sin mantenimiento preventivo causados por la no programación o no aprobación económica, copias de seguridad y falta de control de dispositivos externos | [10 empty] | Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos y copias de seguridad | Segùn programaciòn | Analista Tecnologia e Informatica | * Equipos para realizaciòn de mantenimiento * Back Up | Auditoria interna | Se verifica en auditoria interna correspondiente al proceso Gestión Tecnologia e Informatica el cronograma de mantenimiento preventivo y copias de seguridad para lo cual se cumple de manera correcta y según lo planteado en dicho cronograma. * Se verifica en Manual de Tenologia e Informatica el uso de dispositivos. | Se tiene estipulado cronograma anual, como tambien se realiza seguimiento a las copias de seguridad, alcanzando el objetivo planteado. | Analista Tecnologia e Informatica | Mayo 2018
[16 empty] | Reporte al proceso de Gestiòn Tecnologia e Informatica de dispositivo externo | en la ocurrencia del hecho | Proceso Gestiòn Contable y Financiera | Tecnologicos
[16 empty] | Capacitación en copias de seguridad BACK UP Zeus | Mayo | Analista Tecnologia e Informatica | No Aplica | Evaluación de desempeño
[5 empty] | * No tener control de las personas externas que ingresen. | [10 empty] | Control de ingreso | en la ocurrencia del hecho | Proceso Gestiòn Contable y Financiera | * Software ingresos * Recepciòn | Auditoria interna | Se verifica un optimo control de ingresos a la compañía como tambien la delimitación de las areas citicas, logrando el objetivo con relación a la seguridad. | Se realizó modificaciónes en la infraestructura de las oficinas del usuario operador, lo cual mejora la seguridad de la compañía. | Gestión Juridica y PH | Mayo 2018
|  | *Robo (Plataformas virtuales y estafa). | *Clonación de cuentas bancarias - tarjetas de crédito * Asalto a funcionario que transporte dinero. *Empresa fachada ó de dudosa procedencia. | Personas externas a la organización o integrantes de los procesos. | *Delincuencia común ó abuso de confianza. | *Perdida de fondos de las cuentas bancarias. *Disminución de recursos para atender las necesidades urgentes. *Lesiones que atentan contra la vida de los funcionarios. | *Controles de proveedores. * Control de llaves * token bancarios. * Control del dinero a transportar. * Seguridad informatica. *Capacitaciones de Seguridad Informatica. *Cambio de contraseñas bancarias (cada que el banco lo requiera). | 2 | Media | 20 | Alto | 40 |  | X |  | *Contraseñas a los sistemas de computo. *Equipo de seguridad informátcia (politicas de seguridad). | * Segùn programaciòn. | Analista Tecnologia e Informatica | * Formato cambio de contraseñas. * Capacitación de seguridad informática. | Auditoria interna | Se verifica en auditoria interna correspondiente al proceso Gestión Tecnologia e Informatica, el control que se tiene para las contraseñas la cual se encuentra inmersa en el Manual de Tenologia e Informatica, evidenciandose cambio en los plazos establecidos, logrando el objetivo propuesto. | El proceso Gestión Tecnologia e Informatica controla el cambio de contraseñas e indica los protocolos de seguridad. | Analista Tecnologia e Informatica | Mayo 2018 |  |  | 1 |  | 1
[16 empty] | Ejecutar procedimiento de compras | Segun necesidad | Gestion Administrativa Gestion Juridica y PH | .Procedimiento de compras .Documentos fisicos .Presupuesto |  | Se verifica en auditoria interna correspondiente al proceso Gestión Administrativa con relación al analisis de cotización y orden de compra al momento contratar un proveedor, para lo cual se esta cumpliendo a cabalidad, logrando el objetivo planteado. | El proceso de Gestión Administrativa realiza seguimiento al procedimiento de compras, es por ello que este recibio dicha auditoria. | Dirección Gestión Administrativa | Mayo 2018
|  | *No pago de impuestos y o presentacion de Informes | *Cuando no se cumple con las fecha establecidas para realizar el pago de impuestos municipales y nacionales o presentacion de informes | *Proceso Gestion Contable y Financiera | *Falta de conocimiento. / Olvido involuntario. | * Sanciones por los entes de cotrol. | *Calendario Tributario actualizado. /Capacitaciones constantes. | 1 | Baja | 20 | Media | 20 | X |  |  | Capacitaciones actualizacion tributaria | Anual | Entes externos | Economicos Software contable | Evaluación de desempeño | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Resultado. Gestión del Riesgo |  |  |  | Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuenncia. | [14 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS BAJOS | 8 | 15.09% |  | ALTO |  | De 31 a 60 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS MEDIOS | 35 | 66.04% |  | MEDIO |  | De 6 a 30 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS ALTOS | 10 | 18.87% |  | BAJO |  | Igual a 5 | [13 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | TOTAL DE RIESGOS | 53 | 100% | [17 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 23 | 18 | 5 | 46

## TECNOLOGIA E INFORMATICA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA
CÓDIGO |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-14 |  |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2018-04-09 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 de 1
Fecha de Actulización: Abril de 2018
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |  | PLAN DE MEJORA |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Fecha de revisión | Ponderación
|  | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS | Como se evaluaran estos resultados? (Se evaluara en algunas de las siguientes actividades) | EFICACIA | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA |  | BAJOS | MEDIOS | ALTOS | TOTAL
Gestión Tecnología e Informática | Controlar adecuadamente los equipos y sistemas de la Zona Franca Internacional de Pereira, brindando seguridad informática. | Software no licenciado | * Fecha de vencimiento, falta de renovación, instalación y/o desinstalación por el usuario | *Usuarios de Computo. *Proceso Tecnología e Informática *Agentes externos | * Falta de gestión por parte de analista de sistemas ó por infraccíon del usuario. | * Sanciones ó multas a la empresa. * Fallas en los equipos de computo. | *Control de inventarios de licencias. *Asignación de equipos de cómputo | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 | X |  |  | *Revisòn general de las cuentas de usuarios de los equipos de computo y realizar asignaciòn de cuentas de usuario sin privilegios de administrador a quienes no la tengan. | Mayo | Proceso Gestiòn Tecnologia e Informatica | * Administrador de cuentas de usuario Windows | Auditoria Interna | Se verifica en auditoria interna del proceso las cuentas asignadas y los privilegios de estas, para lo cual se evidencia cumplimiento logrando el objetivo planteado. | Se evidencia conformidad | Analista Tecnologia e Informatica | Mayo 2018 | 25 de Mayo de 2018 | 1 |  |  | 1
|  | * Violación de contraseñas. | *Divulgaciòn de contraseñas. * Hurto de archivo fisico o digital. * Hackeo de las cuentas. | *Usuarios de Computo y/o personal externo de la organización. | * Por estar visibles y escritas en lugares no seguros. * Autoguardado de contraseñas en los navegadores. | * Perdida de confidencialidad de la información. * Robo de cuentas. * Suplantaciòn de identidad. | * Cambio y actualización de contraseñas como plazo máximo el tiempo estipulado en el Manual de Gestiòn Tecnologia e Informatica o por casos de fuerza mayor cuando lo considera pertinente el analista del proceso de Gestiòn de Tecnologia e Informatica. *Adopción de medidas disciplinarias. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 |  | X |  | Campaña de sensibilizaciòn de la importancia del resguardo de las contraseñas | Junio | Proceso Gestiòn Tecnologia e Informatica | No aplica | Verificación general | [6 empty] | 1 |  | 1
|  | * Virus Informáticos. | * Vencimiento de antivirus, descagas provocados por lo usuarios, USB infectadas, uso de paginas no autorizadas por la empresa. | *Usuarios de Computo y/o responsable del proceso de Gestiòn Tecnologia e Informatica. * Usuario externo | * No instalación de antivirus y descargas no autorizadas por los usuarios. * Fallas en el equipo de seguridad. | * Bajo rendimiento de los equipos. * Perdida de informaciòn. | * Dispositivo de seguridad informatica Fortigate 60D. * Antivirus (protección local en estaciones de trabajo), firewall local, políticas y estándares de seguridad informáticas, administración total de la red. | 2 | Media | 5 | Baja | 10 |  | X |  | * Instalaciòn de antivirus licenciado. *Actualizar el software del dispositivo de seguridad | Abrill | Proceso Gestiòn Tecnologia e Informatica | Software informatico de seguridad | Auditoria Interna | Se verifica de manera aleatoria la instalación de antivirus a los equipos de los colaboradores Isabel Cristina Bustamante, Yuli Rios, para lo cual se evidencia conformidad, logrando el objetivo planteado. | Se evidencia conformidad. | Analista Tecnologia e Informatica | Mayo 2018 |  | 1 |  |  | 1
|  | * Ataque Informático | *Usuario externo que mediante internet vulnera la seguridad informatica de la empresa. | * Software malicioso externo |  | * Robo o pérdida de información y dinero. * Mala imagen de la compañía. |  | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 |  | X |  |  | Segùn aplique | Analista Tecnologia e Informatica | Software (Sistema operativo y caracteristicas de seguridad) | verificación del proceso (Según aplique). | [5 empty] | 1 |  |  | 1
|  | *Interrupciòn de Operaciòn de la empresa. | *Caída de internet (masiva externa). * Errores de conexiòn. | *Empresa con quien se contrata el servicio. * Proceso Gestiòn Tecnologia e Informatica. | *Errores de conexión. *Insuficiencia en cuanto la capacidad de usuarios. *Des configuración de redes y datos. | * Retrasos en la operación de los procesos | *Mantenimiento de las redes informaticas de la empresa. * Plan de contingencia de las dos redes cableadas con diferente prestador de servicio,Red inhalabrica, módem usb. | 2 | Media | 10 | Media | 20 |  | X |  | Revisòn periodica de los puntos de red. | Cuando aplique | Analista Tecnologia e Informatica | Tecnologicos | Comité de Gerencia | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[16 empty] | Monitoreo de la velocidad ofrecida por el proveedor de internet |  | Proceso Gestiòn Tecnologia e Informatica
Configuraciòn de redes y datos
|  | *Fallas en los equipos de computo y servidores incluyendo el sistema de control de ingresos | *Vida útil vencida, fallas eléctricas y otros. * Virus informatico. | *Usuarios de Computo y/o personal externo de la organización. *Medio ambiente | *Por fallas, des configuración ó daño en los equipos, las cuales impiden su adecuado uso. Mal uso de los mismos. | *Procesos improductivos | Mantenimiento preventivo para los equipos. | 2 | Media | 10 | Media | 20 |  | X |  | Ejecutar adecuadamente cronograma de mantenimientos preventivos y actualizaciòn de software del sistema operativo | Cuando aplique | Proceso Gestiòn Tecnologia e Informatica | Tecnologicos | Auditoria Interna | Se evidencia Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo, generando conformidad y logrando el objetivo planteado. | Sistema Operativo actualizado con la ultima versiòn disponible enviada por Microsoft | Analista Tecnologia e Informatica | Mayo 2018 |  | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Resultado. Gestión del Riesgo |  |  |  | Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuenncia. | [14 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS BAJOS | 8 | 15.09% |  | ALTO |  | De 31 a 60 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS MEDIOS | 35 | 66.04% |  | MEDIO |  | De 6 a 30 | [13 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | RIESGOS ALTOS | 10 | 18.87% |  | BAJO |  | Igual a 5 | [13 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | TOTAL DE RIESGOS | 53 | 100% | [16 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 24 | 17 | 5 | 46

## TECNICA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA
CÓDIGO |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-14 |  |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2018-04-09 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 de 1
Fecha de Actulización: Abril de 2018
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |  | PLAN DE MEJORA |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Fecha de revisión | Ponderación
|  | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS | Como se evaluaran estos resultados? (Se evaluara en algunas de las siguientes actividades) | EFICACIA | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA |  | BAJOS | MEDIOS | ALTOS | TOTAL
Gestión Técnica | Realizar la planeación, ejecución, supervisión y control de las obras civiles que se generen en la Zona Franca Internacional de Pereira para una optima operación de la misma. | Los proponentes sugeridos para la ejecución de obra no cumplen con el alcance contratado. | Se sugieren los proponentes de la ejecución de obras y no se tiene en cuenta la modalidad de contrataciòn para su ejecuciòn | Junta directiva, Gerencia y Direcciòn Tecnica | Por no tener clara la modalidad de contrataciòn buscando alternativas en funciòn de menores costos. | * No se realizan las obras en los tiempos requeridos. * Mayores costos en la ejecuciòn de los proyectos. | Se revisan las modalidades de contrataciòn una vez se llega a una negociaciòn aprobada por la Junta Directiva o por la Gerencia. | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 |  | X |  | Notificar a la gerencia las observaciones acerca de la modalidad de contrataciòn. | Al momento de la negociaciòn o durante el proceso de selecciòn de las ofertas | Direcciòn tecnica | No aplica | Informe de obra |  |  |  |  | 18 de Mayo de 2018 | 1 |  |  | 1
|  | Deterioro de la Infraestructura | Desgaste de equipos e infraestructura en general | * Usuarios * Direcciòn Tecnica * Condiciones ambientales | * Por la no ejecuciòn de cronograma de mantenimiento. | * Mal aspecto de la infraestructura y mobiliario fisico. * Siniestros. * Accidentes laborales. * Perdidas humanas y economicas. | * Ejecuciòn del Cronograma de mantenimiento. * Seguimiento predictivo del estado de la infraestructura. * Planeaciòn y ejecuciòn de presupuesto. | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 | X |  |  | Seguimiento de las actividades del cronograma de mantenimiento | Mensual | Direcciòn tecnica | No aplica | Auditoria interna | Se verifica en auditoria interna el cumplimiento con relación al seguimiento de las actividades relacionadas en el cronograma, para lo cual se cumplen a cabalidad, logrando el objetivo. | Se presenta un hallazgo en dicha auditoria debido a que en la presente matriz se tenia seguimiento diario cuando en realidad se realizaba de manera mensual, Siendo asi, se establecio el plan de acción correspondiente para subsanarlo. | Dirección Tecnica. | Mayo 2018 |  |  | 1 |  | 1
[5 empty] | * Falta de recursos para la ejecuciòn de presupuesto | [10 empty] | Seguimiento a presupuesto proyectado | Mensual (Junio) |  |  | Comité de Gerencia
|  | No cumplir con normas y estándares de construcción | *Al ser contratados los cálculos, éstos no cumplan con normas *En la ejecución de las obras, los contratistas no cumplan los controles de calidad de los procesos o materiales usados | Contratistas | Desconocimiento de la norma y estandares por parte del contratista y de la Direcciòn Tecnica. | *No se aprueba en curaduría los diseños de obra *Rechazo de las obras | Revisión de normas y estandares de calidad por parte del contratante | 1 | Bajo | 10 | Medio | 10 |  | X |  | Actualizacion de norma y estándares de construcciòn en matriz de requisitos legales | En el momento en que aplique | * Direcciòn Juridica y PH * Direcciòn Tecnica | No aplica | Reuniòn con Direcciòn Juridica y PH. | Se realizo actualizaciòn total de la matriz de requisitos legales en el mes de enero de 2018 para lo cual no se generaron cambios por parte del proceso gestiòn tecnica, continuando asi con las que se tenian alli plasmadas. | A medida que se generan actualizaciòn en las normas se procede con la actualizaciòn de dicha matriz | * Direcciòn Juridica y PH * Direcciòn Tecnica | Enero 2018 |  | 1 |  |  | 1
|  | Mal funcionamiento de las básculas | Variación de las medidas de pesaje conforme a las desviaciones de error establecidas en los manuales de operación | Usuarios de las básculas | *Falta de mantenimientos preventivos y calibración de las básculas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de seguimiento a Bascula. | *Error en los pesajes *Operación poco confiable *Sanciones en normatividad del regimen de ZF | *Mantenimiento predictivo *Mantenimiento preventivo y calibración de la báscula | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 | X |  |  | Cumplimiento del cronograma de mantenimiento de basculas | Segùn cronograma (Junio) | Direcciòn tecnica | * Proveedor de servicios * Equipos de logistica externa necesarios para mantenimiento predictivo y calibraciones | Comité de Gerencia | [5 empty] | 1 |  |  | 1
[5 empty] | *Manipulación inadecuada de los componentes de los equipos de pesaje. |  | Supervición de personal idoneo como laboratorios o servicios de calibración | [8 empty] | Socialización del manejo de los equipos | Junio | Direcciòn tecnica | No aplica | Revisión de los reportes por parte del personal de Gestión de operaciones.
|  | Manejo inadecuado de informaciòn suministrada a terceros. | Entregando informaciòn o documentaciòn tales como planos, estudios, entre otros a proveedores y posibles clientes | Terceros | * Necesidad del proceso Gestiòn Comercial y de Servicio al Cliente, Gestiòn Técnica, Gerencia y Junta Directiva del suministro de dicha informaciòn a terceros. | * Información puede llegar a manos delictivas. * Soborno. * Plagio de diseños y estudios. | * Soporte de envio de informaciòn por medio de correo electronico. | 1 | Baja | 10 | Media | 10 |  | X |  | Implementaciòn de la notificaciòn del manejo de confidencialidad sobre la informaciòn suministrada | Junio | * Direcciòn Juridica y PH * Direcciòn Tecnica | Revisión permanente de los expedientes | Reuniòn con Direcciòn Juridica y PH. | [6 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Resultado. Gestión del Riesgo |  |  |  | Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuenncia. | [14 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS BAJOS | 8 | 15.09% |  | ALTO |  | De 31 a 60 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS MEDIOS | 35 | 66.04% |  | MEDIO |  | De 6 a 30 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS ALTOS | 10 | 18.87% |  | BAJO |  | Igual a 5 | [12 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | TOTAL DE RIESGOS | 53 | 100% | [17 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 | 1
[28 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  | 1
[26 empty] | 24 | 18 | 5 | 47

## Juridico y PH
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA
CÓDIGO |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | VERSIÓN |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-14 |  |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2018-04-09 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 de 1
Fecha de Actulización: Abril de 2018
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS |  |  | PLAN DE MEJORA |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | Fecha de revisión |  | Ponderación
|  | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | RECURSOS | Como se evaluaran estos resultados? (Se evaluara en algunas de las siguientes actividades) | EFICACIA | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | FECHA |  |  | BAJOS | MEDIOS | ALTOS | TOTAL
Gestión Juridica y Propiedad Horizontal |  | Facilidad de intrusión de personal externo no autorizado y rompimiento de cerramiento perimetral | * Daños en la malla, * Intrusión. | Personal externo no identificado, usuarios calificados y usuario operador, visitantes, proveedores y contratistas | * Comunidad cerca al perimetro. | * Hurto, daños a las instaciones o al personal. * Lesiones fisicas. | Vigilancia permanente por parte de los ronderos con control de punto de marcación mediante bastón electrónico, CCTV 24/7, verificación perimetral a pie con informe semanal del estado del cerramiento. | 2 | Media | 20 | Alta | 40 |  | X |  | Revisióndel perimetro | Semanal | * Personal de seguridad * Personal de mantenimiento zonas comunes *Contratista electrico | No aplica | * Reuniòn periodica Seguridad Nacional | Se realizo reunión en el mes de Mayo con el Coordinador de Seguridad Nacional se socializaron nuevamente las consignas del esquema de seguridad, como tambien se verifica cumplimiento de la verificación perimetral mediante el diligenciamiento del formato de control y seguimiento. | Se generan cambios en el personal asignado al operativo con el fin de mejorar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos. | Direcciòn Juridica y Propiedad Horizontal | Mayo 2018 | 25 de Mayo de 2018 |  | 1 |  |  | 1
[16 empty] | Simulacro de intrusión. | Junio | Dirección Juridica y PH Coordinación Sistema Integrado de Gestión. | No aplica | * Informe Simulacro
[5 empty] | * No cumplimiento de los procedimientos de ingreso tanto del personal resposable de ejecutarlo y los usuarios calificados. | [10 empty] | Socializar nuevamente el procedimiento de ingresos y manejo de tarjetas de proximidad. | Marzo | Direcciòn Juridica y PH | * Software Integra 32 | * Auditoria Interna | Se realiza Auditoria Interna al proceso con relación al procedimiento de ingresos y manejo de tarjetas de proximidad, para lo cual se genera un hallazgo de No Conformidad con relación a los formatos que este contiene, lo cual no permite cumplir en su totalidad con el objetivo. | Se genera plan de acción con el fin de dar cierre al hallazgo evitando que vuelva a ocurrir, como tambien se generaron en este actualizaciones y se genero circular para dar a conocer las tarjetas activas de cada usuario con el fin de depurarlas. | Direcciòn Juridica y Propiedad Horizontal | Mayo 2018
|  | Posible caída del tronco sobre el sistema de enmallado. | Condiciones climaticas y deterioro de los arboles alrededor del perimetro | Personal externo y eventos naturales | Crecimiento de árboles cerca al cerramiento perimetral, fuertes lluvias que pueden ocasionar desprendimiento de ramas dañando la malla. | * Daños a las instaciones, al personal y terceros *Facilitar el acceso de intrusos. | Revisión por parte del personal de mantenimiento, vigilancia permanente por parte de los ronderos con control de punto de marcación mediante bastón electrónico, CCTV 24/7, verificación perimetral a pie con informe semanal del estado del cerramiento. | 1 | Baja | 10 | Media | 10 |  | X |  | Revisiones por parte del personal de mantenimiento para evitar que las ramas sobrepasen el perimetro. | Semanal (Junio) | * Personal de mantenimiento zonas comunes *Personal de seguridad | No aplica | Comité de Gerencia | [7 empty] | 1 |  | 1
|  | Identificación de correspondencia y paquetes sospechosos | Alguna correspondencia y paquetes son entregados por personas no identficados que no son de empresas reconocidas que realicen el oficio. Desayunos sorpresas, cartas, almuezos…entre otros | Personal informal de entrega de correspondencia | Falta de cumplimiento del personal con relaciòn a las políticas y procedimientos para autorizar el ingreso de este tipo de objetos | Atentados, pèrdida de vidas humanas, daños estruturales | Capacitación al personal de seguridad y de ingresos para detección de identificación de correspondencia y paquetes sospechosos | 1 | Bajo | 20 | Alto | 20 |  | X |  | * Capacitaciòn al personal de control de ingresos, vigilancia. * Simularos con acopañamiento de las autoridades competentes | Junio - Julio | * Direcciòn Juridica y Propiedad Horizontal | Frente de Seguridad Nacional | Simulacro | [6 empty] | 1 |  |  | 1
|  | Posibilidad de ingreso de empleados, contratistas, visitantes, proveedores y vehiculos no autorizados | *Ingreso de empleados, contratistas, visitantes, proveedores y vehiculos no autorizados por falta de cumplimiento de procedimiento. *No desactivación de las tarjetas de proximidad de personal ya retirado. | Personal externo no identificado, usuarios calificados y usuario operador, visitantes, proveedores y contratistas | Incumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso y desactivaciòn de tarjetas de proximidad. | * Hurto. * Atentando terrorista. * Daños en las instalaciones. *Perdidas humanas. | *Oficina de ingresos que controla el ingreso y salida de personal externo, usuarios calificados y usuario operador, visitantes, proveedores y contratistas. *Carnetización al personal permanente y tarjetas de proximidad | 1 | Baja | 20 | Media | 20 |  | X |  | Reinducciòn del procedimiento de ingreso y desactivaciòn de tarjetas de proximidad al personal de seguridad e ingresos. | Abril | * Direcciòn Juridica y Propiedad Horizontal | No aplica | Evaluaciòn de desempeño (por definir con Gestiòn Administrativa) |  | Se realizo reinducción a todo el personal de seguridad en el manejo del software de ingresos, dando lugar a realizar cambios en el personal asignado. | [5 empty] | 1 |  | 1
[16 empty] | Simulacro de ingreso | Junio | Dirección Juridica y PH Coordinación SIG | No aplica | * Informe Simulacro
|  | Presencia de maleza en la parte exterior de la malla perimetral | Intrusión de persona no autorizadas | *Contratista (No cumplimiento del cronograma de mantenimiento). | Falta de mantenimiento en el perimetro externo a la Zona Franca. | * Intrusiòn de personal externo no autorizado. * No visualizaciòn de intruso por parte del CCTV | Vigilancia permanente por parte de los rondero con control de punto de marcación mediante baston electrónico, CCTV, seguimiento del cronograma por parte del interventor del contrato. | 1 | Baja | 10 | Media | 10 | X |  |  | Cronograma de mantenimiento apropiado | Mensual | * Contratista * Direcciòn Tecnica | No aplica | * Consejo de Administraciòn (Indicador) | Se cumplio el 100% del cronograma presentado por el contratista al 31 de diciembre del año 2017, lo cual genera confiabilidad con dicho contratista. | Dicho indicador se presenta de manera semestral ante el consejo de administraciòn | Direcciòn Juridica y Propiedad Horizontal | Enero 2018 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | *Fallas en el sistema de alarmas y video cámaras | * Vandalismo * Vida útil vencida, fallas eléctricas y otros. * Elementos de seguridad electrónica con fallas. | * Personal externo * Medio Ambiente | * Condiciones naturales * Falta de mantenimiento al CCTV | * Zonas fuera del alcance del CCTV. * Intrusiòn. * No activaciòn de las alarmas frente a una emergencia. | * Mantenimiento preventivo para las camaras. * Seguimiento de los cierres o activaciones por parte de la empresa de seguridad. | 3 | Alta | 5 | Baja | 15 |  | X |  | Mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV | Cada cuatro meses | Empresa de seguridad | No aplica | Consejo de administraciòn | El indicador de evaluaciòn correspondiente al cumplimiento de los valores agregados ofrecidos por la empresa de seguridad a diciembre 31 de 2017 se encuentra en el 89.47%, el item relativo al cumplimiento al cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos de CCTV se encuentra al 100% lo cual genera confianza con el contratista. | El 89.47% obedece al no cumplimiento del cronograma de mantenimiento al sistema de ingresos. | Direcciòn Juridica y Propiedad Horizontal | Enero 2018
|  | Inundaciòn por posible desbordamiento del rio Cauca | Superaciòn del nivel del muro de cerramiento a los 901.27 mts equivalente a 9.41 msnm | Condiciones ambientales | Exceso de lluvia continuada que supuera los niveles del rio y de los jarillones perimetrales | * Perdidas materiales * Suspenciòn de la operaciòn * Hurto * Perdidas humanas | * En epocas de lluvia mediciòn constante de los niveles del rio. * Comunicaciòn directa con las entidades de socorro. * Mantenimiento de los jarillones. * Plan de emergencias. | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 |  | X |  | Establecer un plan de emergencias conjunto con la empresa de seguridad y socializarlo con publico en general | Mayo | Direcciòn Juridica y PH Direcciòn Gestiòn Administrativa | Seguridad Nacional | Reuniòn Seguridad Nacional (examen practico) |  | Se realiza reunión con el Coordinador de Seguridad Nacional y la Directoria de calidad de dicha empresa, para lo cual se asignaron tareas, quedando pendiente una proxima reunión para el mes de Junio.
|  | *Amenazas y riesgos de falla física. | Falla funcional, daño accidental, daño malicioso ó terrorista y acción criminal. | Personal externo no identificado. | *No aplicaciòn de medidas de seguridad por parte de trabajadores internos y personal de seguridad. *Existencia de bandas delincuenciales al margen de la ley. | *Impactos económicos. *Perdidas Humanas. *Afectaciones a las instalaciones. | *Aplicación de procedimientos de seguridad y plan de emergencias. | 1 | Media | 10 | Medio | 10 |  | X |  | *Reinduccion al personal de seguridad en aplicaciòn de medidas y procedimientos de seguridad. | Mayo | Direccòn Jurìdica y Propiedad Horizontal | No aplica | Evaluaciòn de desempeño (por definir con Gestiòn Administrativa) | Se llevo a cabo capacitación en seguridad informatica en el mes de mayo a todos los colaboradores de la compañía incluyendo el personal de seguridad, para lo cual se realizo un simulacro en el cual se evaluo al personal de CCTV, quien respondio de manera positiva y aplicando las medidas y procedimientos respectivos. Como tambien se realizo reinducción en control de acceso al personal de seguridad. | Se encuentra pendiente realiza simulacro para evaluar el personal de seguridad. | Analista Tecnoligia e Informativa, Dirección Juridica y PH. | Mayo 2018 |  | 1
|  | *Selecciòn inadecuada de un asociado de negocio. | *Asegurar el cumplimiento de un asociado de negocio, cuando en realidad no cumple con los procedimientos establecidos por la empresa. | *Todos los procesos | *falta de investigación de documentación a los nuevos asociados y a los criticos existentes . *Omisión de los procedimientos internos. | *Impactos económicos. *Mala imagen de la empresa al realizar negocios con empresas con actividades ilicitas. | *Revisión detallada de documentos solicitados y suministrados por asociado de negocio. | 1 | Baja | 10 | Alta | 10 |  | X |  | * Aplicaciòn de los procedimientos asociados de negocios. | Segùn aplique | Direcciòn Juridica y PH | No aplica | Auditoria interna. | Se realiza Auditoria Interna al proceso con relación al procedimientoAsociados de Negocio,para lo cual se genera un hallazgo de No Conformidad, lo cual no permite lograr objetivo. | Se genera plan de acción con el fin de dar cierre al hallazgo evitando que vuelva a ocurrir, contemplandose cambios sustanciales a todo el procedimiento. | Direcciòn Juridica y Propiedad Horizontal | Mayo 2018 |  | 1
| Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan y son aplicables a la Zona Franca Internacional de Pereira | No cumplimiento del ordenamiento jurídico consignado en la matriz de requisitos legales | Por negligencia, olvido, falta de consulta e interpretación errada de las normas | Personal encargado de los procesos | Falta de actualización, revisión y consulta de las normas | Sanciones pecuniarias, demandas externas, detrimento patrimonial | Actualización de matriz, LEGISMOVIL, códigos LEGIS con actualización periódica | 2 | Media | 20 | Alta | 40 |  | x |  | Plan de capacitaciòn. | Anual | Todos los procesos | Organismos capacitadores y de actualización confiables | Comité de Gerencia (indicador de cumplimiento del plan) | [6 empty] | 1 |  |  | 1
|  | Elaboración incorrecta de documentos legales Conceptos legales equivocados | Redacción e inclusión de cláusulas que perjudique los interes de la compañía | Direcciòn Jurìdica y Propiedad Horizontal. | *Descuido al momento de elaboración de documentos y emisión de conceptos *Desconocimiento de norma y ámbito de aplicación |  | Se poseen modelos y minutas adecuadas a la normatividad actual vigente. Capacitación en temas puntuales relativos a la actividad de la empresa | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 | X |  |  |  |  | Direcciòn Juridica y PH | [8 empty] | 1 |  |  | 1
|  | No registro oportuno de actas de asamblea de accionistas | Olvido o descuido en la elaboración del acta | Dirección Jurídica | Plazos cortos para la elaboración y entrega de actas | Desactualizaciòn de la informaciòn y la persona juridica, no efectividad de los actos realizados por la compañía. | La Dirección Jurídica y PH es quien elabora las actas de asamblea al ser secretaria desiganada de la misma (unica encargada de asamblea y junta directiva) | 1 | Baja | 20 | Media | 20 | x |  |  | Elaboración oportuna de actas (programación de actividades del proceso) | Segùn aplique | Direcciòn Juridica y PH | No aplica | Seguimiento por parte de la gerencia | Se llevo a cabo la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual se elaboro el acta respectiva oportunamente. | Se envio dicha acta a la comisión verificadora del acta, para lo cual nos encontramos atentos a las respuesta. | Direcciòn Juridica y Propiedad Horizontal | Abril 2018 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Lavado de Activos | Calificaciòn de usuarios sin la verificaciòn de antecedentes previa. No realizar oportunamente los reportes a la UIAF | Usuarios Potenciales Usuarios calificados y clientes | Por falta de conocimiento de los clientes - falta de investigación | Sanciones de las entidades de control - Mala reputación de la compañía | * Verificación de antencedentes de accionsitas - verificación de operaciónes mensuales aleatorias de los usuarios *SIPLA | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 |  | X |  | *Se realiza verificación de antecedentes de accionistas y representate legales de las empresas por calificar * Seguimiento a los usuarios calificados | * Al momento de calificaciòn * ya calificados (anual) | Direciòn Juridica | Listas de verificaciòn de antecedentes | Auditoria interna | Se evidencia verificación de antecedentes en su totalidad, cumpliendo de manera oportuna con el procedimiento y logrando el objetivo según la actividad planteada. | Se evidencia conformidad con relación a la actividad planteada. | Direcciòn Juridica y Propiedad Horizontal | Mayo 2018 |  |  |  | 1 |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | Resultado. Gestión del Riesgo |  |  |  | Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuenncia. | [15 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS BAJOS | 8 | 15.09% |  | ALTO |  | De 31 a 60
[7 empty] | RIESGOS MEDIOS | 35 | 66.04% |  | MEDIO |  | De 6 a 30 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | RIESGOS ALTOS | 10 | 18.87% |  | BAJO |  | Igual a 5 | [14 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | TOTAL DE RIESGOS | 53 | 100% | [18 empty] | 1 |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[29 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[29 empty] | 1 | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[29 empty] | 1 | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 1 |  |  | 1
[29 empty] | 1 | 1
[29 empty] | 1 | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[28 empty] | 1 |  | 1
[27 empty] | 22 | 18 | 5 | 45

## Valoración
CRITERIOS DE VALORACIÓN
PROBABILIDAD |  | CONSECUENCIA
Posibilidad de ocurrencia de un riesgo, que el riesgo se materialice. |  | Daño que se deriva de la consecuencia de un riesgo. Es el impacto en términos: Económico - Operacionales - Imagen.
Alta | 3 | Alto | 20 | ESCALA DE EVALUACIÓN
Medio | 2 | Medio | 10
Baja | 1 | Bajo | 5 | Probabilidad | Valor
|  |  |  | Alto | 3 | 15 | 30 | 60
|  |  |  | Medio | 2 | 10 | 20 | 40
EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Bajo | 1 | 5 | 10 | 20
Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por concecuenncia. |  |  |  |  | Valor | 5 | 10 | 20
ALTO | De 30 a 60 |  |  |  | Concecuencia | Bajo | Medio | Alto
MEDIO | De 10 a 20
BAJO | Igual a 5

## Comparativo 2015-2016
| 2015 | 2016
RIESGOS BAJOS | 25 | 13
RIESGOS MEDIOS | 20 | 28
RIESGOS ALTOS | 5 | 7
Total | 50 | 48

## Comparativo 2016-2017
| 2016 | 2017
RIESGOS BAJOS | 13 | 8
RIESGOS MEDIOS | 28 | 35
RIESGOS ALTOS | 7 | 10
Total | 48 | 53

## Comparativo 2017-2018
| 2017 | 2018
RIESGOS BAJOS | 8 | 4
RIESGOS MEDIOS | 35 | 41
RIESGOS ALTOS | 10 | 8
Total | 53 | 53