## Seguimiento ACPM
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
IR CELDA AD2774
CÓDIGO |  |  |  |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | [5 empty] | VERSIÓN |  |  |  |  | PÁGINA
FO-CL-21 |  |  |  |  | 2017-09-18 |  |  | 2018-07-03 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 de 1
HALLAZGO | [7 empty] | PLAN DE MEJORA | [8 empty] | CIERRE
CONSECUTIVO | FECHA REPORTE | PROCESO | ORIGEN/FUENTE | TIPO DE REPORTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | NOMBRE DE QUIEN GENERA LA ACCIÓN | ANALISIS DE CAUSA (METODOLOGIA DE LOS PORQUES) | CORRECCIÓN / REACCIÒN (Acción Inmediata) | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA | RESPONSABLE (S) | RECURSOS | Se identifico peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad de generar controles nuevos o modificar los existentes |  | CUALES? | FECHA ESTIMADA DE VERIFICACIÓN | EFICACIA |  | JUSTIFIQUE PORQUE (Observaciones) | ESTADO DE LA ACCIÓN | FECHA DE VERIFICACIÓN |  | 1 | 1. Informe de satisfacción del cliente externo e interno
[13 empty] | SI | NO |  |  | SI (Conforme) | NO (No Conforme) | [5 empty] | 2. Medición o seguimiento de los procesos, o análisis de datos
2 | 2018-07-27 | GESTION TECNICA | AUDITORIA INTERNA ISO 9001 | ACCION CORRECTIVA | 7.5.1/7.5.2 - Se evidencia el documento "Cronograma actividades del proyecto" elaborado y presentado por el contratista "Tecniservicios Ingnieria", usado para el control y desarrollo de las actividades propias del proceso " Gestión Técnica", sin control dentro del sistema de gestión de la calidad de la organización. | DIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA | METODOLOGIA DE LA ESPINA DE PESCADO | Incluir en el listado maestro de registros los cronogramas de contratos en vigencia relacionados con actividades de mantenimiento a la infraestructura del parque o planes de mantenimientos bajo la supervision directa del proceso de gestión técnica relacionados con la infraestructura. | Revision de los doccumentos , formatos y planes de mantenimiento a incluir en el SIG. Conforme al hallazgo de auditoria interna | 2018-07-27 | DIRECTOR GESTION TECNICA | N/A |  | X | N/A | 2018-07-30 | Se adaptan los cronogramas de mantenimiento en formato especifico para su seguimiento y control; esperando lograr una mejora en el seguimiento de actividades propios de las funciones del cargo de Dirección de Gestión Técnica. |  | Se realiza revision de documentacion que soporta el seguimiento a mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e infraestructura del parque industrial, no incluida en el SIG - adaptandose los respectivos cronogramas de seguimiento que se sustrayeron de las activivades relacionadas en los prespuestos anuales de Usuario Operador y Agrupacion ZFIP. | CERRADA | 2018-07-30
[9 empty] | Solictud Incluir en el listado maestro de registros los cronogramas y planes de trabajo con los cuales se monitorean las actividades de mantenimiento a la infraestructura y equipos que no se encuentren en el SIG | 2018-07-31 | DIRECTOR GESTION TECNICA / COORDINACION S.I.G. | N/A |  | X | N/A | 2018-08-01 |  |  |  | ABIERTA
[9 empty] | Inclusion el listado maestro de registros los cronogramas y planes de trabajo con los cuales se monitorean las actividades de mantenimiento a la infraestructura y equipos que no se encuentren en el SIG | 2018-08-01 | COORDINACION S.I.G. | N/A |  | X | N/A | 2018-08-03 |  |  |  | ABIERTA
[9 empty] | Capacitacion en gestión documental | 2018-08-03 | COORDINACION S.I.G. | N/A |  | X | N/A | 2018-08-10 |  |  |  | ABIERTA
3 | 2018-07-09 | GESTION TECNICA | GERENCIA / COMITÉ DE GERENCIA MEDICION DE INDICADORES | ACCION PREVENTIVA | En los indicadores de seguridad interna y externa que se encuentran a cargo de la Drección Juridica y PH, se evidenciaban algunos aspectos asociados a labores de mantenimiento que no inciden en las condiciones de seguridad requeridas por la norma en cuestion y que son necesarias para garantizar las buenas condiciones y sosteniblidad de la infraestructura del parque y sus componentes. Por lo tanto se ve la necesidad de medir estos componenentes, en virtud del cumplimiento de los objetivos y metas propias del proceso de gestión técnica. | DIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA | N/A | Establecer la metodologia requerida para establecer la medicion del indicador de mantenimiento de la infraestructura del parque | Revision de los insumos actuales con los que se determinan los indicadores de seguridad interna y externa, para determinar si son aplicables o no a la accion de mejora propuesta. | 2018-07-06 | DIRECCIÓN JURIDICA Y PH / DIRECCIÓN TÉCNICA | NINGUNO |  | X | N/A | 2018-07-16 | X |  | Se lleva a cabo reunion para tratar el tema de indicadores de seguridad interna y externa para evaluar los alcances y medicion de los mismos. ( Ver Acta de la reunion del dia 06/07/2018) - Se establecen los alcances de medicion de los indicadores de seguridad interna y externa de las Etapas 1 y 2 y sus responsables de verificacion; asi mismo se establece por parte de la Dirección técnica que se evaluara cuales insumos | CERRADA | 2018-07-10
[9 empty] | Estudio de los criterios de evluacion para determinar el indicador de manteniemiento, alcance del proceso de gestión técnica. | 2018-11-30 | DIRECCIÓN TÉCNICA | NINGUNO |  | X | N/A | 2018-12-31 |  |  | 14/09/2018 - Se ha consultado con otros procesos de gestion el manejo de este tipo de indicadores, para establecer que metodolgia se acoje conforme a la infraestructura y condiciones operativas del parque industrial ZFIP. | ABIERTA | 2018-12-31
[9 empty] | Implementacion del formato para la medicion y seguimiento del indicador de mantenimiento de infraestructura de la ZFIP | 2018-11-30 | DIRECCIÓN TÉCNICA | NINGUNO |  | X | N/A | 2018-12-31 |  |  | 10/10/2018 - Se encuentra en desarrollo el formato que se usara para establecer la medicion y seguimiento al indicador. | ABIERTA | 2018-12-31
[9 empty] | Revisión y aprobacion del indicador | 2018-12-15 | GERENCIA | NINGUNO |  | X | N/A | 2018-12-16 |  |  |  | ABIERTA
[9 empty] | Inclusion del indicador en la matriz de indicadores del proceso de gestión técnica. | 2018-12-20 | DIRECCIÓN TÉCNICA | NINGUNO |  | X | N/A | 2018-12-16 |  |  |  | ABIERTA
[9 empty] | Verificacion y montaje en SIG - SADOC | 2018-12-21 | COORDINACION S.I.G. | NINGUNO |  | X | N/A | 2018-12-16 |  |  |  | ABIERTA
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO
[23 empty] | ITEM | ORIGEN | TOTAL | %
[23 empty] | 1 | Informe de satisfacción del cliente externo | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 2 | Medición o seguimiento de los procesos, o análisis de datos | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 3 | Resultados de Auditorias internas o externas | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 4 | Desempeño del Personal | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 5 | Mediciones y análisis de los Objetivos | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 6 | Revisión por la Dirección | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 7 | Iniciativa propia. | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 8 | Peticiones, quejas, reclamos | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 9 | Producto o servicio no conforme | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 10 | Cumplimiento de determinaciones legales o normativas. | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 11 | Evaluación de Proveedores | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 12 | Producto y/o Servicio No Conforme | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 13 | Impactos/accidentes ambientales | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 14 | Incidentes de trabajo | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 15 | Inspecciones, condiciones inseguras | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 16 | Simulacros | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | 17 | Otros | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | TOTAL |  | 0 | #DIV/0!
[23 empty] | ITEM | TIPO REPORTE | TOTAL | %
[23 empty] | 1 | Acción Preventiva | #REF! | #REF!
[23 empty] | 2 | Acción Correctiva | #REF! | #REF!
[23 empty] | 3 | Oportunidad de Mejora | #REF! | #REF!
[23 empty] | TOTAL |  | #REF! | #REF!
[23 empty] | ITEM | ESTADO DE LA ACCIÓN | TOTAL | %
[23 empty] | 1 | CERRADA | 2 | 20%
[23 empty] | 2 | ABIERTA | 8 | 80%
[23 empty] | 3 | REPLANTEADA | 0 | 0%
[23 empty] | TOTAL |  | 10 | 100%
Note on A11: ZFIP-AMBIENTAL: Orden númerico que se le asigna a cada acción del proceso con el fin de tener un control acerca de las acciones generadas.
Note on B11: Usuario: Hace referencia al tiempo o momento en que se plantea la acción
Note on C11: Usuario: Proceso o área de la compañía en el que se presenta la no conformidad o mejora.
Note on D11: Usuario: Consiste en definir de donde surge la información para generar la acción. Ejemplo: Comites, reuniones, informes, auditorias internas, revisión por la dirección, satisfacción del cliente, analisis de indicadores, observación de los procesos, analisis de datos.
Note on E11: ZFIP-AMBIENTAL: Corresponde a la acción a implementar sea Correctiva,preventiva o de mejrora.
Note on F11: Usuario: Hace refencia a lo encontrado, al hallazgo definido o a lo que hace frente la No Conformidad, acción preventiva o acción de mejora.
Note on G11: Usuario: Hace referencia al responsable de generación de la acción
Note on H11: Usuario: Consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿por qué?" hasta obtener la causa raíz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace referencia al número máximo de preguntas a realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se realiza la pregunta.
Note on I11: Usuario: Acción inmediata que se aplica para eliminar la no conformidad detectada. Correcciòn: Acciòn inmediata para eliminar la No Conformidad. Control: Acciones para impedir que la No Conformidad se propague. Control de consecuencias: Acciones para hacer frente a las consecuencias de la No Conformidad.
Note on J11: Usuario: Hace referencia a las acciones que se toman o se tomaran para eliminar la causa de la No Conformidad.
Note on K11: Usuario: Fecha estipulada para el desarrollo de cada una de las actividades descritas en el punto anterior
Note on L11: ZFIP-AMBIENTAL: Hace referencia al cargo que ocupa en la compañía el/los responsable(s) de la ejecución de la acción.
Note on M11: ZFIP-AMBIENTAL: Hace referencia a los elementos necesarios para el desarrollo correcto de las actividades diferentes a los Humanos, Tecnicos, Financieros; dado que se entiende que para el desarrollo de las actividades estos estaran presente.
Note on N11: Usuario: Hace referencia a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo, aspectos e impactos ambientales, amenazas y riesgos), si al momento de llevar a cabo las actividades se evidencian estos peligros.
Note on P11: Usuario: Si la respuesta anterior fue positiva defina cuales son los aspetos que se han identificado y comuniquese con el proceso encargado con el fin de darle tratamiento a estos.
Note on Q11: Usuario: Hace referencia a la fecha en que se deteremina para evaluar o revisar la acción para determinar la eficacia
Note on R11: ZFIP-AMBIENTAL: Hace referencia al cumplimiento o logro del objetivo; es decir, en esta casilla se debe de describir si se logro o que tanto se logro el cumplimiento del objetivo según la actividad.
Note on T11: ZFIP-AMBIENTAL: Hace referencia a comentarios adicionales que aclaran un dato o información.
Note on U11: Usuario: Define como se encuentra la acción ya sea abierta o cerrada
Note on V11: Usuario: Fecha en que realmente se realiza la verificación de la eficacia

## A.CAUSA AC-TC-02
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO
PROCESO: | GESTION TECNICA
CONSECUTIVO: | AC-TC-02
RESPONSABLE: | DIRECTOR GESTION TECNICA
MEDIO AMBIENTE
MANO DE OBRA
MEDICIONES
MATERIA PRIMA
7.5.1/7.5.2 - Se evidencia el documento "Cronograma actividades del proyecto" elaborado y presentado por el contratista "Tecniservicios Ingnieria", usado para el control y desarrollo de las actividades propias del proceso " Gestión Técnica", sin control dentro del sistema de gestión de la calidad de la organización.
MÉTODO DE TRABAJO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Seguimiento a contratistas por medio de actas de ejecucion - Informes con registros fotograficos que evidencian el alcance a liquidar.
No se cuenta con el conocimiento que documentos se deben incluir o controlar por SIG.
Planes de mantenimiento de la infraestructura - Estan elaborados para el control y organizacion del proceso de gestion tecnica, pero no son controlados por el SIG

## Medición Acciones (hidden)
TABLA PARA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA |  |  |  |  | MEDICIÓN | %EFICACIA
[5 empty] | TIPO DE ACCIÓN | Correctiva
[5 empty] | FECHA DE EVALUACIÓN: | 21 de junio 2017
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (Real o Potencial) Y/O ACCIÓN DE MEJORA A IMPLEMENTAR | PLAN DE ACCIÓN | ESTADO | % CUMPLIMIENTO | PUNTAJE | PUNTAJE TOTAL | CALIFICACIÓN
1. No se evidencia medición en los indicadores actuales, el indicador no se está llevando de forma trimestral como lo indica la matriz de indicadores. 2. Se evidencia Manual Comercial MA-CO-01 el cual no se encuentra actualizado. | Revisión de Indicadores del Proceso Comercial. | FINALIZADO | 100% | 16.6667 | 100 | 100%
| Solicitar eliminación del indicador "Unidades y Ventas Efectivas" de la matriz de indicadores al Proceso SIG. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Presentación y aprobación de nuevo indicador para el Proceso Comercial. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Solicitar al Proceso SIG incluir nuevo indicador. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Publicar Indicador en la Cartelera Informativa. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Realizar planeación del Proceso Comercial para el segundo semestre y actualización del Manual Comercial. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
No se evidencia la realización y presentación de indicadores según la periodicidad que indica la matriz de indicadores (Mensual), así como, su publicación en la cartelera informativa en relación al procedimiento de Servicio al Cliente (PR-CL-17). | Revisión del procedimiento PR-CL-17 "Satisfacción del Cliente" | FINALIZADO | 100% | 14.2857 | 100 | 100%
| Modificar indicadores que se ajusten a la dinámica actual del proceso. | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Presentación de indicador para el Proceso de Servicio al Cliente para su respectiva aprobación. | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Actualización y aprobación del procedimiento PR-CL-17 "Satisfacción del Cliente" | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Solicitar al Proceso SIG incluir nuevo indicador | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Publicar Indicador en la Cartelera Informativa. | FINALIZADO | 100% | 14.2857
| Socialización a todo el personal de la compañía del Procedimiento PR-CL-17 "Satisfacción del Cliente" | FINALIZADO | 100% | 14.2857
Al verificar el procedimiento de Servicio al Cliente se encontro: * PQRS No. 29 no se le dió respuesta en el tiempo establecido así como la fecha de cierre no corresponde a la real. * PQRS 27 no se encuentra firmada en el campo de "espacio reservado para el proceso de servicio al cliente" (Firma del responsable de atender la PQRS). | Asignar el encargado adecuado para llevar la trazabilidad de las P.Q.R.S | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Revisión del procedimiento PR-CL-17 "Satisfacción del Cliente". | FINALIZADO | 100% | 25
| Actualización y aprobación del Procedimiento PRCL-17 | FINALIZADO | 100% | 25
| Socialización del procedimiendo PR-CL-17 a directores de Procesos y demás colaboradores de la compañía. | FINALIZADO | 100% | 25
Acción correctiva del 18/04/2016 referente a: "1. De acuerdo a la reestructuración organizacional que ha sufrido la empresa, el proceso comercial ha tenido cambios significativos en cuanto a los integrantes del mismo, pasando de un esquema conformado por tres colaboradores (Direccion Comercial, Asesor Comercial y Analista Comercial) a sólo uno; lo que hace necesario definir la nueva estrategia del proceso. 2. No se evidencia medición del indicador "total de citas efectivas/total de citas programadas", el cual menciona una periodicidad semanal relacionada en la matriz de indicadores" No se le ha realizado seguimiento. | Realizar planeación del Proceso Comercial para el segundo semestre y actualización del Manual Comercial. | FINALIZADO | 100% | 100 | 100 | 100%
Se evidencia que no existe contrato individual de trabajo de Juan Carlos Perez, quien se encuentra laborando con la compañía actualmente desde el 10 de Abril de 2017. Al verificar el cumplimiento de los requisitos de la Matriz perfil de cargos (FOGH-21) en relación al perfil de servicios generales, se evidencia que la colaboradora Nelly Del Socorro no cumple en su totalidad con estos (nivel de estudio). | Reinducción a la auxiliar administrativa en gestión documental y requisitos para la contratación de un colaborador como lo definen el manual de gestión humana y administración. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Documentar y firmar un acta con el compromiso de formación educativa de la señora Nelly del Socorro Gonzalez. | FINALIZADO | 100% | 50
No se evidencia enfoque de sus indicadores en relación al objetivo del proceso, se evidencia varios formatos de solicitud de permiso (FO-GH-19) campos sin diligenciar como consecutivos, firmas y aprobación de los mismos siendo permisos que ya se han llevado a cabo. Se presentan enmendaduras en formatos FO-RH-06 "Registro de actualización de datos personales", FO-GH-19 Solicitud permiso y consecutivos de orden de compra (Documento interno); lo cual anula la veracidad del documento. Se presentan enmendaduras con corrector en radicado No. 0214, 0116 y 0050 en formato de correspondencia recibida. | Revisar pertinencia de los indicadores para definir si estan acorde con el objetivo. | FINALIZADO | 100% | 16.6667 | 100 | 100%
| Presentar indicadores en comité de Revisión por la Dirección para que sean aprobados. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Registro en matriz de indicadores. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Reinducción en gestión de documentos a la auxiliar de gestión administrativa y a la supernumeraria. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Incluir en el cronograma de reinduccón general el tema de manejo de documentos. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Incluir en el cronograma de reinducción especifica una capacitación externa en gestión documental para la secretaria. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
Al verificar las de hojas de vida de Luisa Palacio y Nelson López quienes actualmente ya no laboran con la compañía, no se evidencia firmas de entrega de puesto en formato certificado de paz y salvo (FO-GH-05). | Revisar con el director de proceso el seguimiento que se hizo con la entrega del cargo y la devolución de los elementos. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Incluir la modalidad de pasantia en el manual de gestión humana alineada con los requisitos que se tienen definidos para la vinculación de practicantes. | FINALIZADO | 100% | 20
| Solicitar los cambios en el manualde Gestión Humana y Administración. | FINALIZADO | 100% | 20
| Aprobación ajustes en el Manual de G.H y Admón por parte de la coordinación SIG. | FINALIZADO | 100% | 20
| Modificaciones del Manual socializadas con todos los colaboradores y las personas directamente involucradas en el cumplimiento. | FINALIZADO | 100% | 20
*Al verificar el procedimiento de compras (PR-CL-18), se encontró: * El campo evaluación de cumplimiento de formato Orden de compra (FO-FI-04) en donde se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados no se está diligenciando (compra de página WEB de 2/2/2016 y compra de licencia de office del 31/01/2017). *Se está ejecutando de manera parcial la aprobación para compras de caja menor. *Documentación para análisis de cotizaciones no se encuentra archivada de manera adecuada para un fácil acceso con su respectiva orden de compra. | Programar mesas de trabajo con el director técnico, la directora jurídica y PH y la Auxiliar administrativa, para revisar el procedimiento, definir su pertinencia y realizar los ajustes necesarios. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Solicitar a la coordinación SIG los cambios en el procedimiento que surjan en la revisión. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Realizar la socialización del procedimiento con todos los colaboradores de los procesos interesados y verificar su publicación en drive. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
No se evidencia plano de áreas sensibles de usuario operador (cuarto de Rack, Archivo). | Solicitar al proceso técnico el diseño del plano de las áreas sensibles de usuario operador (Cuarto de Rack, Archivo). | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Remitir el plano al jefe de seguridad o quien haga sus veces con la delegación de la responsabilidad de custodia. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Reforzar con los colaboradores que tienen la administración de las áreas criticas, la responsabilidad con el uso de las llaves y claves. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Según Manual de Gestión Humana y Administración en númeral 4.3.3 en donde se menciona que se realizara actualización de datos de manera anual, no se evidencia registro de dicha actualización de los colaboradores Elizabeth Garcia del año 2015 y Estella Rios del año 2016. Se evidencia control de entrega de dotación mediante formato (FO-GH-15), pero no se documenta la devolución de dicha dotación de manera anual. Se evidencia que no se ha realizado seguimiento ni cierre de las No Conformidad presentadas en auditoria externa 2016 | Contratar una persona de apoyo al cumplimiento de las tareas que debe realizar el proceso de Gestión Humana y Administración. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Iniciar con el nuevo colaborador el debido seguimiento a los registros y demás requisitos del sistema de gestión que estén bajo la responsabilidad del proceso. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Realizar seguimiento y cerrar los planes de acciones documentados en el cierre de las acciones correctivas de la auditoria externa 2016. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Al verificar registro de visitas domiciliarias, se encontró que no se ha realizado dicha visita a la Directora de Gestión Administrativa, Maria Danelly Mejia desde el año 2014, siendo este un cargo crítico. | Confirmar con la colaboradora la dirección de su nuevo domicilio. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Contratar la realización de la visita domiciliaria con un profesional externo que tenga las competencias. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Recepción de informe de la visita domiciliaria | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Al verificar indicadores correspondientes al proceso se encontro: * No se realiza seguimiento a los indicadores presentados en el comité de gerencia, no se está levantando la acción correctiva pertinente. * Acta de comite de Gerencia en el que se realiza registro de la presentacion de indicadores no se deja información de analisis. * No hay registro de acta ni de asistencia del comite de indicadores del mes de marzo del año 2017. *No se realiza publicación en la cartelera informativa de los indicadores (PQRS, Seguridad Interna y externa). | Socializar nuevamente el procedimiento de Monitoreo y Medición PR-CL-16 con el fin de recordar el mismo y tomar las acciones correctivas pertinentes. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Publicar indicadores en la cartelera informativa. | FINALIZADO | 100% | 25
| Recolectar actas faltantes correspondientes al Comité de Gerencia | FINALIZADO | 100% | 25
| Revisar actas recolectadas y almacenarlas en carpeta "Actas 2017" | FINALIZADO | 100% | 25
Al verificar los programas de seguridad establecidos por la norma, se encontro: *Programa de seguridad 1: ficha de programa de seguridad, está diligeciada hasta mayo del año 2016. *El diligenciamiento del formato FO-CL-20 (seguridad externa) no está siendo realizado por la persona delegada en el procedimiento (Auxiliares de ingreso), quien lo realiza actualmente es el personal de mantenimiento; no se realiza verificación del edificio de operaciones. *Programa de seguridad 2: no está siendo diligenciado con la periodicidad que indica el procedimiento (diaria). * La ficha de seguridad y monitoreo no se está tabulando desde el año 2016, como tambien la verificacion interna solo está tabulada hasta julio de 2016. | Leer y conocer los programas de seguridad establecidos por la norma. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Actualizar programas de seguridad. | FINALIZADO | 100% | 20
| Entrega y asignación de procedimiento PR-CL06 (Seguridad Interna y Externa) a proceso Juridico y PH. | FINALIZADO | 100% | 20
| Revisión de procedimiento PR-CL-06 (Seguridad Interna y Externa) proceso Juridico y PH. | FINALIZADO | 100% | 20
| Aprobación de cambios pertinentes a procedimiento PR-CL-06 (Seguridad Interna y Externa) proceso Juridico y PH. | FINALIZADO | 100% | 20
* Se evidencia desactualizacion de la matriz de riesgos, su evaluación y actualización se deberá realizar anualmente antes de finalizar el primer trimestre del año, ultima fecha de actualización abril 2016. * Se evidencian varios formatos en el listado maestro de registros entre ellos FO-OP01-PR-12 (Control de bienes autorizados) FO-OP-01-PR-13 (ingreso y salida de elementos no controlados en el sistema) Que su fecha de vigencia no corresponde a la del formato en uso. | Leer y conocer procedimiento de Gestión del Riesgo PR-CL-01. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Actualizar Matriz de Riesgo. | FINALIZADO | 100% | 20
| Publicar y socializar Matriz de Riesgo. | FINALIZADO | 100% | 20
| Actualizar listado Maestro de Registros. | FINALIZADO | 100% | 20
| Realizar seguimiento a listado maestro de registros iniciando desde el mes de junio. | FINALIZADO | 100% | 20
La acción correctiva levantada en la Auditoria externa del año 2016 BASC 4.4.6 no se le ha realizado seguimiento y continua abierta. | Retomar la actividad y compromiso adquirido para cumplimiento | FINALIZADO | 100% | 16.6667 | 100 | 100%
| Manejo y orden de un programador de funciones y responsabilidades del proceso Tecnico | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Inscripbirse a plan de capacitacion para la Direccion Tecnica en el manejo y organización del tiempo en las empresas - Camara de Cio de Pereria. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Asistir a plan de capacitacion para la Direccion Tecnica en el manejo y organización del tiempo en las empresas - Camara de Cio de Pereria | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Solicitar a Gerencia la inclusion de un colaborador que ayuda en la descongestion de carga laboral que presenta el proceso tecnico. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
| Solicitar a Gerencia la inclusion de un colaborador supernumerario que ayude a varios procesos de la compañía. | FINALIZADO | 100% | 16.6667
Al verificar el cumplimiento del procedimiento de seguimiento a bascula (PR-TC-01) se evidencia: * No se realiza calibración de bascula de ingreso en 2016, cuando este se debe realizar de manera anual. | Reprogramacion y Unificación fechas de mantenimiento preventivo para bascula de ingreso y bascula de salida a ejecutarse en 2017. | FINALIZADO | 100% | 10 | 100 | 100%
| Reprogramacion y Unificación fechas de calibración para bascula de ingreso y bascula de salida a ejecutarse en 2017. | FINALIZADO | 100% | 10
| Solicitar cotizaciones para mantenimiento preventivo para 2 basculas por 2 servicios en el año y calibracion de 2 basculas por año. | FINALIZADO | 100% | 10
| solicitar cotizaciones de equipo de logistica para los procedimientos de manteniemiento preventivo y calibracion. | FINALIZADO | 100% | 10
| Se solicitara a prometalicos facilidades de pago para ambos servicios. | FINALIZADO | 100% | 10
| Programacion de Mantenimiento preventivo se debe ejecutar este procedimiento antes de la calibración de ambas básculas. | FINALIZADO | 100% | 10
| Programacion de calibracion en 2017 se ejecutara este procedimiento inmediatamente despues del mantenimiento preventivo de ambas básculas. | FINALIZADO | 100% | 10
| Solicitud de propuesta de facilidad en la forma de pago del suministro de 1 volqueta de 7 m3 y 1 dobletroque de 15 m3 en alquiler incluye material en calidad de prestamo para pruebas de carga. | FINALIZADO | 100% | 10
| Coordinar y contratar el equipo logistico adicional para Mantenimiento preventivo de 2 basculas. | FINALIZADO | 100% | 10
| Coordinar y contratar el equipo logistico adicional calibracion de 2 básculas. | FINALIZADO | 100% | 10
*Se evidencia que no se da cumplimiento al procedimiento de plan maestro en obras compromisos y necesidades de la ZFIP (PR-TC-02) | Solicitar la eliminacion del procedimiento PRTC-02 unicamente a las necesidad de las obras a ejecutarse en la ZFIP. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Eliminacion del procedimiento PR-TC-02 unicamente a las necesidad de las obras a ejecutarse en la ZFIP. | FINALIZADO | 100% | 25
| Planteamiento y creacion de procedimiento para los procesos de adquisición de productos y/o servicios, la contratación y ejecución de obras civiles conforme a las necesidades de la ZFIP. | FINALIZADO | 100% | 25
| Aprobacion de la implementacion del nuevo procedimiento para los procesos de adquisición de productos y/o servicios, la contratación y ejecución de obras civiles conforme a las necesidades de la ZFIP. | FINALIZADO | 100% | 25
Se evidencia que se maneja un formato diferente al que esta aprobado por el proceso Sistema Integrado de Gestión, correspondiente al acta de inspección de mercancias (FO-OP-01-PR-07) el cual se actualizo en dos ocasiones consecutivas por parte del proceso de operaciones sin aprobación de SIG | Actualización y registro del formato en el sistema de gestion. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| socialización a todo el proceso de operaciones del procedimiento que se debe seguir para modificar un documento o un procedimiento. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Socialización con el grupo de operaciones del el responsable de autorizar y controlar las modificaciones de formatos y procedimientos | FINALIZADO | 100% | 33.3333
El manual de operaciones MA-OP-01 no concuerda con las actividades reales ejecutadas en el proceso operaciones (menciona el uso de PICIZ cuando actualmente se maneja APPOLO). | Revisión general de todos los procedimintos de operaciones vigentes. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Actualización de los procedimintos de operaciones conforme al sistema Appolo y las nuevas operaciones de los usuarios. | FINALIZADO | 100% | 20
| Unificacion de procedimientos de operaciones para minimizar la cantidad de procesos. | FINALIZADO | 100% | 20
| Actualización completa del manual de operaciones. | FINALIZADO | 100% | 20
| Actualización y socialización del instructivo de reportes a la UIAF | FINALIZADO | 100% | 20
Al verificar instructivo de firmas autorizadas (IN-OP-03) Personal Autorizado con formato (FO-OP-01-IN-03) Registro de firmas se encuentra: *Carta enviada de actualización de datos y firmas el 01 de marzo de 2017 dando plazo al 6 de marzo, para lo cual el usuario Louis Barton no envia dicha actualización y sin embargo continua sacando mercancia con firma de una persona no autorizada y no se le realiza seguimiento a dicha carta (FMM 25096) | Se envió correo electrónico estableciendo una segunda fecha para el envío de la información. De lo contrario no se aceptarían documentos con firmas no autorizadas. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Validación y actualización de la información del archivo de firmas autorizadas | FINALIZADO | 100% | 25
| Se envía correo electrónico a los usuarios recordandoles la importancia de tener actualizada esta información cada que se presente un cambio en la compañía y la finalidad de esta solictud. | FINALIZADO | 100% | 25
| Socialización via correo electronico de las firmas autorizadas para cada usuario a los integrantes del proceso de operaciones. | FINALIZADO | 100% | 25
No se evidencia seguimiento a acción correctiva realizada a la No Conformidad correspondiente a auditoria interna 2016 | Actualización de procedimientos. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Lectura y asistencia a comites, foros, seminarios y congresos respecto de la nueva normatividad de zonas francas. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Se actualizó en el archivo, la información de las actividades que se habían desarrollado durante este tiempo. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Al verificar la matriz de Requisitos Legales (FO-CL-16) se evidencia que no ha sido actualizada en el primer trimestre del año como lo indica el procedimiento de requicitos legales (PR-CL-02), como también se evidencia que esta no se encuentra compartida en Drive con todos los procesos. | Solicitar modificación del Procedimiento de Requisitos Legales. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Modificación y aprobación del Procedimiento de Requisitos Legales. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Socializar la modificación del Procedimiento de requisitos legales. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Solo se está solicitando 1 referencia bancaria a los proveedores críticos y según manual SIPLA (MA-OP-02) deben ser 2 referencias. | Modificar el Procedimiento , en el sentido de indicar que se debe establecer en caso de una (1) sola referencia bancaria. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Solicitar certificación a los asociados de negocios criticos, indicando que solo se tiene una referencia bancaria. | FINALIZADO | 100% | 50
No se evidencia socialización de Código de Ética con los empleados, clientes, proveedores y contratistas con los que la Zona Franca Internacional de Pereira S.A.S, establece una relación contractual o comercial | Incluir en el manual SIPLA y el código de ética la obligación de socializarlo y los mecanismos para hacerlo. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Llevar a cabo la socialización de Código de Ética entre empleados, clientes, proveedores y contratistas dejando registro de la misma y llevar registro de dicha socialización. | FINALIZADO | 100% | 50
Se evidencia deficiencia en la iluminación interna y perimetral, a la fecha no estan funcionando varias luminarias y la empresa contratista registra mora en el mantenimiento. | Requerir a contratita para el cumplimiento del cronograma. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Verificar cumplimiento del cronograma, so pena de no renovación del contrato. | FINALIZADO | 100% | 50
Se evidencia que existen áreas que no se encuentran plasmadas en el plano de áreas críticas, este no ha sido actualizado desde junio de 2016 | Realizar actualización del plano de áreas criticas Dirección Técnica 100% Finalizado del parque. | FINALIZADO | 100% | 100 | 100 | 100%
Al verificar el procedimeinto Asociado de Negocio (PR-CL-05) se encontró: * Asociado de negocio Gestión Tecnologística no cumple con los requicitos de documentación aplicables que define el procedimeinto: * No se tiene evidencia de concepto final de la contadora sobre los estados financieros, referencias bancarias y certificación de fondos. * No existe acuerdo de seguridad suscrito con la empresa Gestión Tecnologística, considerado asociado crítico alto. * No se evidencia registro de visita a la empresa Gestión Tecnologística la cual valida elacuerdo de seguridad. *El formato utilizado para validar el acuerdo de seguridad, esta diseñado para proveedores de producto mas no de servicios. *Aun se encuentra abierta la no conformidad levantada en la auditoría interna 2016, por el incumplimiento a la visita para la verificacion de acuerdo de seguridad con el asociado crítico alto, gestión tecnologística. | Enviar solicitud de documentos a la empresa por medio de correo electrónico. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Realizar la visita a Gestión Tecnologísitica. | FINALIZADO | 100% | 25
| Modificar formato de acuerdo de buenas practicas ajustandolo a los servicios prestados por el Asociado de Negocio. | FINALIZADO | 100% | 25
| Enviar a Gestión Tecnologísitca el nuevo formato para la respectiva firma. | FINALIZADO | 100% | 25
*Según el numeral 4 del Manual SIPLA (MA-OP-02), se define los requisitos de vinculación y permanencia de clientes para lo que se evidencia que la informacion es recolectada, más no analizada desde la parte financiera ni comercial. | Revisar el procedimiento por el Director del Proceso. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Enviar información financiera d elos asociados de negocios y proveedores criticos a la Dirección Financiera y Contable para su análisis. | FINALIZADO | 100% | 20
| Elaborar concepto de la información financiera de los proveeedores ya sociados de negocios criticos de conformidad con lo establecido en el Manual Sipla y Procedimiento de Asociados de Negocios. | FINALIZADO | 100% | 20
| Contratar supernumeraria para apoyo de funciones asigandas a la Dirección del Proceso. | FINALIZADO | 100% | 20
| Asignar funciones a la Supernumeraria contratada | FINALIZADO | 100% | 20
Al verificar la caracterización del proceso se encontró: *No esta acorde con la realidad de su tareas. * El enfoque principal del objetivo del proceso, no esta articulado con las funciones propias del cargo. | Actualizar por parte del Director del Proceso la actualización de la caracterización de los procesos Jurídico y Seguridad. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Solicitar así implementar las actualizaciones realizadas pro el Director del proceso. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| incluir las nuevas funciones a las caracterizaciones de los procesos Jurídico y Seguridad. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Se evidencia indicadores a cargo del proceso propiedad horizontal que no son administrados por la directora juridíca y PH ya su vez no tiene relación con el seguimiento de los mismos. (indicador de seguridad interna - externa). | En la reunión por la Direcciónde SIG se solicitará incluir el seguimiento del indicador al Proceso Jurídico y PH. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Entregar toda la información de seguimiento del indicador al Proceso Jurídico y PH. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Revisión del indicador y modificación del mismo de acuerdo a las realidades actuales del proceso Jurídico y PH. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Al verificar el ingreso y salidad para conductores de mercancía se encontró que existen dos formatos aprobados por el SIG, formato de ingreso (FO-CL-48) y de salida (FO-CL-49); para lo cual se evidencia que solo se esta haciendo uso del formato de ingreso para ambas acciones. | Verificar los dos formatos existentes para el control de ingreso y salida de conductores de mercancía. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| distribucion, socialización y verificacion de uso correcto de formatos de ingreso y salida de conductores de mercancia. | FINALIZADO | 100% | 50
En relación al control de llaves se evidencia que los auxiliares de monitoreo administran dos llaves que no estan soportadas en formatos de entrega | Asignar las nuevas llaves entregadas para el manejo de los auxiliares de monitoreo. | FINALIZADO | 100% | 50 | 100 | 100%
| Diligenciar formato de asignación de llaves y hacerlos firmar por auxiliares de monitoreo. | FINALIZADO | 100% | 50
Al verificar las ffunciones del jefe de seguridad, se evidencia que dichas funciones estan documentadas pero no se encuentran delegadas por el Usuario Operador a la administradora actual de Propiedad Horizontal. | Realizar documento de delegación de funciones de Jefe de Seguridad a la administradora de la PH. | FINALIZADO | 100% | 100 | 100 | 100%
1. No se cuenta con todos los planes de emergencias y contingencias para los riesgos altos y medios como está definido en el procedimiento. Requisito aplicable 4.4.7 | Revisar y Modificar integramente el Procedimiento de Seguridad Interna y Externa (PR-CL-06). | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Alinear la Matriz de Identificación del riesgo con el Procedimiento de Seguridad. | FINALIZADO | 100% | 20
| Definir y plasmar en el procedimiento planes de contingencia para riesgos altos y medios con criticidad alta. | FINALIZADO | 100% | 20
| Aprobar el Procedimiento de Seguridad (PR-CL- 06) | FINALIZADO | 100% | 20
| Socializar el procedimiento de Seguridad (PRCL- 06) | FINALIZADO | 100% | 20
1. Indicador de satisfacción a solicitudes jurídicas incumple la meta. 2. Se evidencia que el procesos cuenta con 2 indicadores correspondientes a asociados de negocios y solicitudes jurídicas, los cuales no se encuentran relacionados en la matriz de indicadores. | Contratar personal de apoyo para cumplimiento de funciones dentro del proceso. | FINALIZADO | 100% | 20 | 100 | 100%
| Asignar funiones a personal de apoyo. | FINALIZADO | 100% | 20
| Dar respuesta a las siguientes solicitudes legales dentro de los tiempos establecidos. | FINALIZADO | 100% | 20
| Solicitar aprobación de relación de indicadores correspondientes a asociados de negocios y solicitudes juridicas en la revisión por la coordinación SIG. | FINALIZADO | 100% | 20
| Incluir los indicadores de solicitudes legales y asociados de negocios en la Matriz de indicadores. | FINALIZADO | 100% | 20
Al verificar el proceso de compras se encontró que la inforamción se tiene par ala evaluación pero no se realizó con el concepto de seguridad. | Crear una Matriz para evaluación y reevaluación de proveedores criticos. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Modificar y actualizar el procedimiento de Asociados de Negocios. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Socializar el nuevo procedimiento de asociados de negocio. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
Se evidencia que no se ha desarrollado la observación en relación al Back-up no se a realizado seguimiento, continua abierta. | Programar en el calendario de Outlook 2 revisiones anuales, de los hallazgos de las auditorias, para su estado, tratamiento y cierre. | FINALIZADO | 100% | 33.3333 | 100 | 100%
| Se Documentaran las actividades previamente realizadas. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
| Se dará cierre a la observación que se encuentra abierta desde el 2016. | FINALIZADO | 100% | 33.3333
En relación a las copias de seguridad se encontró: -Formato externo de la empresa Iron Mountain en el campo "Fecha devolución" se esta diligenciando de manera errónea desde el 13/03/17 (se relaciona la fecha en la que se envía el Back Up) lo cual compromete la seguridad de dicha copia.-Se evidencia que se envía correo pertinente de no realización de Back Up mas no se les hace seguimiento desde el primer semestre de 2016. | Revisar formato de entrega de back-up proporcionado por la empresa encargada de la custudia del mismo. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Analizar desde cuando se presenta el error en el diligenciamiento del formato. | FINALIZADO | 100% | 25
| Dar reinducción al practicante de T.I | FINALIZADO | 100% | 25
| Apartir de la fecha se retoma el seguimiento y posterior informe de la realización de Back-up. | FINALIZADO | 100% | 25
Al verificar matriz de indicadores (FO-GG-01) se encuentra que el proceso debe desarrollar el indicador de mantenimientos preventivos y correctivos, para lo cual actualmente no se están realizando los indicadores de mantenimiento correctivo. | Revisar los indicadores pertenecientes a mi proceso. | FINALIZADO | 100% | 25 | 100 | 100%
| Presentar los indicadores en el comité de revisión por la dirección . | FINALIZADO | 100% | 25
| Solicitar la Modificación de la matriz de indicadores eliminando el indicador de mantenimiento correctivo - por medio de correo electrónico. | FINALIZADO | 100% | 25
| Actualizar la matriz de indicadores | FINALIZADO | 100% | 25
|  |  | TOTAL EFICACIA |  | 10000% | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3
[7 empty] | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 6
[10 empty] | 12 | 15 | 9